## Resumen
Banca Online Integral
ALCANCE FUNCIONAL Y DE CONTROL
Canales |  | Banca online y billetera digital con acceso reforzado.
Operaciones |  | Transferencias propias y a terceros, pagos QR, recargas y retiros.
Créditos |  | Simulación, solicitud, evaluación, desembolso y cronograma de préstamos.
Control |  | Partida doble, conciliación, fraude, cumplimiento, roles y auditoría.
INDICADOR | RESULTADO |  | QUÉ DEMUESTRA EL PROYECTO
Historias de usuario | 26 |  | Seguridad | KYC, MFA/biometría, mínimo privilegio y sesiones seguras.
Historias Must | 17 |  | Dinero | Validación, autorización, contabilización, liquidación y conciliación.
Historias en MVP | 24 |  | Transferencias | Cuentas propias, terceros, beneficiarios y controles de duplicidad.
Story Points del MVP | 160 |  | Préstamos | Evaluación separada del solicitante y desembolso solo tras aprobación.
Sprints estimados | 4 |  | Supervisión | Roles diferenciados para operaciones, fraude, crédito y cumplimiento.
Épicas | 7 |  | Evidencia | Trazabilidad completa; los movimientos se revierten, no se borran.

## Historias de Usuario
Historias de usuario — MVP Bancario (Sistema de Cuentas y Transacciones)
ID | Épica | Sprint | Módulo | Rol | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación | Prioridad (MoSCoW) | Story Points | En MVP
HU01 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Sprint 1 | Registro y KYC Biométrico | Cliente | Como cliente nuevo, quiero registrarme escaneando mi documento de identidad y validando mi rostro con Liveness Detection para aperturar mi cuenta digital de forma segura sin ir a una agencia. | CA1: El sistema debe permitir capturar y leer los datos del documento de identidad mediante OCR con precisión mínima del 95%. CA2: El sistema debe ejecutar una prueba de vida (liveness detection) para descartar fotos, videos o máscaras antes de continuar el registro. CA3: El sistema debe comparar el rostro capturado contra la foto del documento y contra la base oficial (RENIEC), continuando solo si el match supera el umbral configurado. CA4: Si la validación falla, el sistema debe informar el motivo al cliente, permitir reintentos limitados y derivar el caso a revisión manual si persiste. | Must | 8 | Sí
HU02 |  | Sprint 1 | Verificación y Activación de Cuenta | Cliente | Como cliente nuevo, quiero confirmar mi registro mediante un código de verificación enviado a mi correo o celular para activar mi cuenta digital antes de iniciar sesión por primera vez. | CA1: El sistema debe enviar un código de verificación de un solo uso (OTP) al correo o número celular registrado inmediatamente después de completado el KYC. CA2: El sistema debe validar el código ingresado y activar la cuenta solo si coincide y no ha expirado (máximo 10 minutos). CA3: El sistema debe permitir reenviar el código hasta 3 veces respetando un tiempo de espera entre solicitudes. CA4: Una vez activada la cuenta, el sistema debe notificar al cliente y habilitarlo para iniciar sesión con sus credenciales biométricas. | Must | 3 | Sí
HU03 |  | Sprint 1 | Autenticación BioFacial y Multi-factor | Cliente | Como cliente, quiero ingresar a la banca móvil mediante reconocimiento facial rápido o biométricos secundarios (Huella/PIN) para acceder sin recordar contraseñas complejas. | CA1: El sistema debe permitir el ingreso mediante reconocimiento facial en menos de 1.5 segundos como método principal. CA2: El sistema debe ofrecer huella digital o PIN como método alternativo ante fallas del reconocimiento facial. CA3: El sistema debe bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos y notificar al cliente. CA4: El sistema debe cerrar automáticamente la sesión tras un período de inactividad configurado y exigir una nueva autenticación. | Must | 5 | Sí
HU04 |  | Sprint 1 | Recuperación de Cuenta con Biometría | Cliente | Como cliente, quiero recuperar mi acceso o desbloquear mi usuario mediante re-validación de biometría facial para restablecer mis credenciales de forma autónoma. | CA1: El sistema debe permitir solicitar la recuperación de acceso desde la pantalla de login sin necesidad de contraseña previa. CA2: El sistema debe re-validar el rostro del cliente contra el patrón biométrico almacenado antes de habilitar el restablecimiento. CA3: El sistema debe permitir establecer una nueva contraseña o PIN únicamente después de una validación facial exitosa. CA4: El sistema debe notificar al cliente por correo y push que sus credenciales fueron restablecidas, incluyendo fecha y dispositivo. | Should | 5 | Sí
HU05 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Sprint 1 | Consolidado de Cuentas y Saldos | Cliente | Como cliente, quiero consultar saldos disponibles, fondos retenidos y movimientos en tiempo real para mantener control de mi patrimonio. | CA1: El sistema debe mostrar en el dashboard todas las cuentas del cliente con su tipo, número enmascarado y saldo disponible. CA2: El sistema debe diferenciar el saldo contable del saldo disponible, incluyendo fondos retenidos. CA3: El sistema debe listar los movimientos recientes de cada cuenta en tiempo real al seleccionarla. CA4: El sistema debe permitir exportar el detalle de movimientos en un formato descargable (PDF o Excel). | Must | 5 | Sí
HU06 |  | Sprint 1 | Transferencias Propias e Interbancarias | Cliente | Como cliente, quiero transferir dinero entre mis cuentas y a terceros (mismo banco o interbancarias inmediatas) para mover mis fondos sin comisión oculta. | CA1: El sistema debe permitir transferir fondos entre cuentas propias de forma inmediata y sin costo. CA2: El sistema debe permitir transferencias interbancarias mediante CCI/CCE, validando al titular antes de confirmar la operación. CA3: El sistema debe rechazar la operación sin afectar saldos cuando los fondos sean insuficientes. CA4: El sistema debe generar un comprobante descargable con fecha, monto, cuentas involucradas y número de operación. | Must | 8 | Sí
HU08 |  | Sprint 2 | Autorización Biométrico-Facial de Pagos Altamente Sensibles | Cliente | Como cliente, quiero confirmar transferencias de alto monto mediante escaneo facial instantáneo para garantizar que nadie transfiera sin mi presencia física, y que el sistema restrinja transacciones según mi perfil de riesgo. | CA1: El sistema debe solicitar una validación facial adicional cuando el monto de la transferencia supere el umbral de seguridad parametrizado. CA2: El sistema debe restringir el envío de la transacción hasta que la biometría sea validada exitosamente. CA3: El sistema debe aplicar límites de transacción según el perfil de riesgo del cliente. CA4: El sistema debe registrar y notificar cualquier intento fallido de autorización biométrica como evento de seguridad. | Must | 8 | Sí
HU07 |  | Sprint 2 | Gestión de Beneficiarios Frecuentes | Cliente | Como cliente, quiero guardar y agrupar beneficiarios frecuentes con alias y fotos para reducir errores en transferencias recurrentes. | CA1: El sistema debe permitir guardar un beneficiario con alias, foto y datos de cuenta tras una transferencia exitosa. CA2: El sistema debe permitir buscar y agrupar los beneficiarios guardados por alias o nombre. CA3: El sistema debe permitir configurar un límite de monto pre-aprobado por beneficiario frecuente. CA4: El sistema debe permitir editar o eliminar un beneficiario guardado en cualquier momento. | Should | 3 | Sí
HU09 | Épica 3 – Créditos Digitales | Sprint 2 | Simulador Inteligente de Créditos | Cliente | Como cliente, quiero simular monto, plazo, tasa TCEA y cuota estimada para evaluar opciones de financiamiento antes de solicitar un crédito. | CA1: El sistema debe calcular la cuota estimada según el monto, plazo y tasa TCEA ingresados por el cliente. CA2: El sistema debe mostrar un cronograma de pagos provisional con el detalle de capital e intereses. CA3: El sistema debe permitir incluir opcionalmente un seguro de desgravamen en la simulación. CA4: El sistema debe permitir descargar o compartir el resultado de la simulación. | Should | 5 | Sí
HU10 |  | Sprint 2 | Solicitud y Evaluación Crediticia Automática | Cliente | Como cliente, quiero solicitar un préstamo digital y autorizar la consulta en centrales de riesgo para recibir una respuesta de aprobación inmediata. | CA1: El sistema debe permitir enviar una solicitud de préstamo solo si el cliente autoriza la consulta en centrales de riesgo. CA2: El sistema debe validar que la solicitud tenga todos los datos obligatorios antes de iniciar la evaluación. CA3: El sistema debe consultar el motor de riesgos y el score interno para generar una pre-calificación en minutos. CA4: El sistema debe notificar al cliente el resultado de la evaluación con un estado claro (aprobado, rechazado, en revisión). | Must | 8 | Sí
HU11 |  | Sprint 2 | Firma Digital de Contrato con Biometría Facial | Cliente | Como cliente, quiero firmar digitalmente mi contrato de préstamo validando mi rostro como consentimiento explícito para legalizar la operación sin papeleo. | CA1: El sistema debe generar el contrato de préstamo con las condiciones aprobadas antes de solicitar la firma. CA2: El sistema debe validar el rostro del cliente como mecanismo de consentimiento explícito para firmar el contrato. CA3: El sistema debe adjuntar el token facial a la firma digital certificada del documento. CA4: El sistema debe enviar el pagaré y contrato sellado al correo del cliente tras la firma. | Must | 8 | Sí
HU12 |  | Sprint 2 | Desembolso Inmediato y Programación de Cuotas | Cliente | Como cliente, quiero recibir el desembolso directamente en mi cuenta elegida y visualizar mi cronograma de pagos definitivo para abonar mis cuotas a tiempo. | CA1: El sistema debe acreditar el monto aprobado en la cuenta elegida por el cliente de forma inmediata tras la firma. CA2: El sistema debe generar el cronograma de pagos definitivo con fechas y montos de cada cuota. CA3: El sistema debe permitir habilitar el débito automático de las cuotas desde la cuenta elegida. CA4: El sistema debe notificar al cliente la fecha y monto de cada cuota próxima a vencer. | Must | 5 | Sí
HU13 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Sprint 3 | Billetera Digital e Interoperabilidad | Cliente | Como cliente, quiero vincular una tarjeta/cuenta a mi billetera digital para realizar pagos rápidos sin digitar claves en comercios. | CA1: El sistema debe permitir vincular una tarjeta o cuenta del cliente a la billetera digital. CA2: El sistema debe procesar pagos en comercios sin requerir el ingreso de claves adicionales. CA3: El sistema debe operar de forma interoperable con las redes de pago de la industria. CA4: El sistema debe aplicar límites diarios configurables a las operaciones express de la billetera. | Must | 8 | Sí
HU14 |  | Sprint 3 | Generación y Cobro con QR Dinámico/Estático | Comercio | Como comercio, quiero generar códigos QR con monto y concepto específico para cobrar a mis clientes de forma ágil sin terminal POS físico. | CA1: El sistema debe permitir generar un código QR con monto y concepto específico para cada cobro. CA2: El sistema debe permitir configurar la caducidad del código QR generado. CA3: El sistema debe garantizar la interoperabilidad del QR con otras billeteras y bancos. CA4: El sistema debe notificar al comercio mediante push en el momento en que se reciba el abono. | Must | 5 | Sí
HU15 |  | Sprint 3 | Lectura y Confirmación de Pago QR | Cliente | Como cliente, quiero escanear un código QR para verificar la información del comercio y pagar en un solo toque. | CA1: El sistema debe leer el código QR y mostrar el nombre y monto del comercio antes de confirmar el pago. CA2: El sistema debe permitir completar el pago en un solo toque cuando el monto esté dentro del límite base. CA3: El sistema debe solicitar validación biométrica adicional si el monto excede el límite base configurado. CA4: El sistema debe rechazar el pago si el código QR está vencido o ha sido alterado. | Must | 5 | Sí
HU16 |  | Sprint 3 | Pago de Servicios y Recargas Express | Cliente | Como cliente, quiero pagar servicios básicos (luz, agua, internet) y recargar celulares desde la app para gestionar mis pagos en un solo lugar. | CA1: El sistema debe permitir buscar un servicio (luz, agua, internet) por número de suministro. CA2: El sistema debe permitir recargar celulares seleccionando operador y monto directamente desde la app. CA3: El sistema debe enviar recordatorios de vencimiento de los servicios registrados por el cliente. CA4: El sistema debe generar un comprobante estructurado por cada pago o recarga realizada. | Should | 5 | Sí
HU17 | Épica 5 – Motor Transaccional | Sprint 3 | Motor Transaccional en Tiempo Real | Sistema | Como sistema core bancario, quiero procesar transacciones con control de saldos, bloqueo de fondos y prevención de doble gasto para asegurar la consistencia operativa. | CA1: El sistema debe validar el saldo disponible antes de ejecutar cada transacción. CA2: El sistema debe bloquear temporalmente los fondos comprometidos hasta la confirmación final de la operación. CA3: El sistema debe garantizar que ninguna transacción se procese dos veces ante reintentos o fallas de red. CA4: El sistema debe procesar cada transacción en un tiempo menor a 200 milisegundos bajo condiciones normales de carga. | Must | 13 | Sí
HU18 |  | Sprint 3 | Contabilidad en Libro Mayor (Ledger) de Partida Doble | Sistema | Como sistema contable, quiero registrar débitos y créditos con partida doble e identificador único universal (UUID) para mantener la integridad financiera. | CA1: El sistema debe registrar cada operación con su respectivo débito y crédito en partida doble. CA2: El sistema debe asignar un identificador único universal (UUID) a cada asiento contable generado. CA3: El sistema debe garantizar que ningún asiento quede aplicado parcialmente si falla alguno de sus movimientos. CA4: El sistema debe ejecutar un cierre contable automatizado diario verificando que el balance esté cuadrado. | Must | 13 | Sí
HU19 |  | Sprint 3 | Conciliación Bancaria y Redes de Pago | Analista de operaciones | Como analista de operaciones, quiero ejecutar conciliaciones automáticas entre el banco, las redes externas y la billetera para detectar inconsistencias de liquidación. | CA1: El sistema debe procesar automáticamente los archivos de compensación (clearing) recibidos de las redes externas. CA2: El sistema debe comparar las operaciones del banco contra las de las redes externas y la billetera para detectar diferencias. CA3: El sistema debe generar un reporte de inconsistencias detectadas durante la conciliación. CA4: El sistema debe habilitar un flujo de reclamos para las diferencias identificadas. | Must | 8 | Sí
HU20 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Sprint 4 | Motor Antifraude por Reglas y Anomalías Biométricas | Analista de fraude | Como analista de fraude, quiero recibir alertas automáticas por intentos de suplantación facial, geolocalización atípica o transacciones inusuales para mitigar pérdidas. | CA1: El sistema debe detectar y alertar intentos de suplantación facial (deepfake o spoofing) durante la autenticación. CA2: El sistema debe identificar geolocalización atípica o transacciones inusuales según el patrón de comportamiento del cliente. CA3: El sistema debe bloquear preventivamente una operación cuando se detecte una alerta de alto riesgo. CA4: El sistema debe mostrar las alertas generadas en un tablero para el analista de fraude. | Must | 8 | Sí
HU21 |  | Sprint 4 | Cumplimiento PLDFT / AML y Listas Restrictivas | Oficial de cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero cotejar clientes y transacciones contra listas restrictivas (OFAC, World-Check, PEP) para cumplir leyes antilavado. | CA1: El sistema debe cotejar a cada cliente contra listas restrictivas (OFAC, World-Check, PEP) durante el onboarding. CA2: El sistema debe validar las transacciones en tiempo real contra las mismas listas restrictivas. CA3: El sistema debe generar un reporte de operación sospechosa (ROS) cuando se detecte una coincidencia relevante. CA4: El sistema debe registrar el resultado de cada validación para su posterior auditoría. | Must | 8 | Sí
HU22 |  | Sprint 4 | Notificaciones de Seguridad Multicanal | Cliente | Como cliente, quiero recibir alertas push y correos instantáneos por cada transacción o login biométrico para detectar cualquier actividad no autorizada. | CA1: El sistema debe enviar una alerta push inmediata por cada transacción o inicio de sesión biométrico. CA2: El sistema debe enviar un correo electrónico con el mismo detalle de la alerta como respaldo. CA3: El sistema debe incluir en la alerta el dispositivo, hora y ubicación aproximada del evento. CA4: El sistema debe permitir al cliente reportar una actividad como no reconocida directamente desde la notificación. | Should | 3 | Sí
HU23 |  | Sprint 4 | Bitácora de Auditoría Inalterable (Audit Log) | Auditor | Como auditor, quiero consultar registros inalterables y con marca de tiempo de todos los cambios administrativos y verificaciones faciales para respaldar auditorías. | CA1: El sistema debe registrar todo cambio administrativo y verificación facial en un log de solo lectura (append-only). CA2: El sistema debe aplicar un hash criptográfico a cada registro para garantizar su no repudio. CA3: El sistema debe permitir al auditor consultar los registros filtrando por fecha, usuario o tipo de evento. CA4: El sistema debe impedir la modificación o eliminación de cualquier registro ya almacenado. | Could | 5 | No
HU24 | Épica 7 – Productos Avanzados | Sprint 4 | Cuentas Multidivisa y Meta de Ahorro Automático | Cliente | Como cliente, quiero aperturar bolsillos de ahorro y cuentas en USD/EUR para organizar mis metas con reglas de redondeo automático. | CA1: El sistema debe permitir aperturar bolsillos de ahorro y cuentas en USD/EUR desde la app. CA2: El sistema debe permitir configurar reglas de redondeo automático hacia una meta de ahorro. CA3: El sistema debe calcular y acreditar automáticamente los rendimientos generados por cada bolsillo. CA4: El sistema debe permitir traspasos de fondos entre bolsillos y cuentas del mismo cliente. | Should | 5 | Sí
HU25 |  | Sprint 4 | Módulo de Cambio de Divisas Preferencial | Cliente | Como cliente, quiero comprar y vender divisas con tipo de cambio competitivo en tiempo real para optimizar mi dinero. | CA1: El sistema debe mostrar una cotización de cambio en tiempo real congelada por 30 segundos antes de confirmar. CA2: El sistema debe aplicar un spread dinámico según el volumen de la operación. CA3: El sistema debe ejecutar la compra o venta de divisas de forma inmediata al confirmar la cotización vigente. CA4: El sistema debe rechazar la operación si la cotización congelada expiró antes de la confirmación. | Should | 8 | Sí
HU26 |  | Sprint 4 | Distribución Automática de Ingresos y Nómina | Cliente | Como cliente, quiero programar la distribución automática de mi sueldo en porcentajes apenas ingrese mi pago para presupuestar sin esfuerzo. | CA1: El sistema debe permitir programar reglas de distribución automática por porcentaje sobre los ingresos recibidos. CA2: El sistema debe ejecutar la dispersión automática hacia facturas, ahorros e inversión al recibir un abono masivo. CA3: El sistema debe validar que la suma de los porcentajes configurados no exceda el 100%. CA4: El sistema debe notificar al cliente el detalle de cada distribución ejecutada. | Could | 8 | No
160

## Criterios Aceptacion
Criterios de Aceptación — Sistema Bancario (Formato Gherkin: Dado / Cuando / Entonces)
ID HU | Área | Requerimiento no funcional | Criterio | Dado | Cuando | Entonces | Resultado esperado
HU01 | Registro y KYC Biométrico | Seguridad / Rendimiento | CA-01 | Dado que el cliente escanea su documento de identidad físico | Cuando el sistema procesa la captura mediante OCR | Entonces se extraen los datos personales con una precisión mínima del 95% y se valida su vigencia | Captura OCR válida
|  | Seguridad | CA-02 | Dado que los datos del documento fueron reconocidos | Cuando el cliente realiza el escaneo facial en vivo | Entonces el sistema ejecuta la prueba de vida (liveness detection) descartando intentos con fotos, videos o máscaras | Liveness verificado
|  | Integridad / Confiabilidad | CA-03 | Dado que la prueba de vida es exitosa | Cuando se contrasta el rostro con la foto del documento y la base oficial (RENIEC) | Entonces se aprueba la coincidencia únicamente si el match supera el umbral de confianza configurado | Match oficial confirmado
|  | Usabilidad / Trazabilidad | CA-04 | Dado que la validación biométrica no supera el umbral requerido | Cuando se detecta la inconsistencia de identidad | Entonces el sistema informa el motivo, permite reintentos limitados y deriva el caso a revisión manual si persiste | Manejo de excepción KYC
HU02 | Verificación y Activación | Seguridad | CA-01 | Dado que el cliente completó exitosamente la validación KYC | Cuando el sistema procesa el alta de la solicitud | Entonces se envía un código OTP de un solo uso de forma inmediata al correo y número celular registrados | OTP generado y enviado
|  | Seguridad | CA-02 | Dado que el cliente recibe el código OTP | Cuando lo ingresa dentro de los 10 minutos de vigencia | Entonces el sistema valida el código, activa la cuenta digital y actualiza su estado a activa | Cuenta activada
|  | Disponibilidad / Seguridad | CA-03 | Dado que el cliente no recibió el código o expiró | Cuando solicita el reenvío del OTP | Entonces el sistema permite hasta 3 solicitudes respetando un intervalo mínimo de espera entre envíos | Reenvío de OTP controlado
|  | Usabilidad | CA-04 | Dado que la cuenta ha sido activada con éxito | Cuando finaliza la pantalla de activación | Entonces el sistema confirma al cliente y lo habilita para iniciar sesión con sus credenciales biométricas | Acceso inicial habilitado
HU03 | Seguridad y Autenticación | Rendimiento | CA-01 | Dado que el cliente tiene el reconocimiento biométrico activado | Cuando abre la aplicación e inicia el escaneo facial | Entonces el sistema valida la biometría y permite el acceso en menos de 1.5 segundos | Acceso biométrico rápido
|  | Disponibilidad | CA-02 | Dado que las condiciones de luz impiden el match facial | Cuando el reconocimiento biométrico no reconoce el rostro | Entonces el sistema habilita el método secundario solicitando huella digital o PIN de contingencia | Contingencia MFA
|  | Seguridad | CA-03 | Dado que se registran 5 intentos fallidos consecutivos de autenticación | Cuando se procesa el quinto intento fallido | Entonces la cuenta se bloquea temporalmente y se envía una notificación de alerta al cliente | Ataque mitigado
|  | Seguridad | CA-04 | Dado que la aplicación permanece en segundo plano o sin interacción | Cuando transcurre el tiempo configurado de inactividad (ej. 3 min) | Entonces el sistema finaliza la sesión activa y solicita autenticación para reingresar | Sesión protegida
HU04 | Recuperación de Cuenta | Usabilidad | CA-01 | Dado que el usuario olvidó sus credenciales o tiene el acceso bloqueado | Cuando selecciona 'Recuperar cuenta' desde la pantalla de login | Entonces el sistema inicia el flujo solicitando únicamente su documento de identidad sin requerir clave previa | Inicio autónomo
|  | Seguridad | CA-02 | Dado que el número de documento pertenece a un cliente activo | Cuando el usuario efectúa el escaneo facial de prueba de vida | Entonces el sistema re-valida el rostro contra el patrón biométrico original almacenado | Re-validación biométrica
|  | Seguridad / Integridad | CA-03 | Dado que la re-validación biométrica resulta exitosa | Cuando el usuario define su nueva contraseña o PIN | Entonces el sistema actualiza las credenciales de inmediato en el repositorio seguro | Restablecimiento de clave
|  | Auditoría / Seguridad | CA-04 | Dado que las credenciales han sido cambiadas | Cuando concluye el proceso de restablecimiento | Entonces el sistema notifica por push y correo detallando fecha, hora y dispositivo, revocando sesiones previas | Notificación y revocación
HU05 | Cuentas y Saldos | Usabilidad | CA-01 | Dado que el cliente tiene cuentas asociadas | Cuando ingresa al dashboard principal | Entonces se muestran todas sus cuentas con tipo de producto, número enmascarado y moneda | Vista consolidada
|  | Integridad de datos | CA-02 | Dado que una cuenta posee transacciones retenidas | Cuando el cliente consulta el detalle de la cuenta | Entonces el sistema desglosa claramente el saldo contable respecto al saldo disponible neto | Diferenciación de saldo
|  | Rendimiento | CA-03 | Dado que una cuenta registra nuevos movimientos | Cuando el cliente selecciona la cuenta | Entonces el listado de movimientos históricos y recientes se actualiza y muestra en tiempo real | Movimientos en tiempo real
|  | Portabilidad | CA-04 | Dado que el usuario necesita sus transacciones para trámites | Cuando presiona 'Exportar movimientos' | Entonces el sistema genera y descarga un archivo estructurado en PDF o Excel con el reporte filtrado | Reporte descargable
HU06 | Transferencias | Rendimiento | CA-01 | Dado que ambas cuentas pertenecen al mismo cliente | Cuando ingresa un monto válido y confirma la operación | Entonces el débito y crédito se registran de forma inmediata y sin comisión entre cuentas propias | Movimiento interno inmediato
|  | Integridad | CA-02 | Dado que el destinatario es de otra entidad financiera | Cuando ingresa el código CCI y consulta la cuenta | Entonces el sistema valida la titularidad antes de debitar y permite la transferencia interbancaria | Validación CCI
|  | Seguridad / Integridad | CA-03 | Dado que el saldo disponible en la cuenta origen es menor al monto solicitado | Cuando el cliente intenta confirmar la transferencia | Entonces el sistema rechaza la operación sin modificar los saldos contables | Saldo protegido
|  | Trazabilidad | CA-04 | Dado que la transferencia se ejecuta con éxito | Cuando culmina la transacción en el sistema | Entonces se genera un comprobante descargable con fecha, hora, monto, cuentas y número de operación único | Comprobante oficial
HU08 | Seguridad Transaccional | Seguridad | CA-01 | Dado que el monto de una transferencia supera el umbral parametrizado de seguridad | Cuando el cliente presiona continuar para transferir | Entonces el sistema exige obligatoriamente un escaneo facial biométrico para autorizar el cargo | Exigencia biométrica
|  | Seguridad | CA-02 | Dado que la validación facial está pendiente | Cuando no se ha completado el match satisfactoriamente | Entonces el sistema restringe el envío y mantiene retenida la transacción sin ejecutar el débito | Bloqueo preventivo
|  | Regulatorio / Riesgos | CA-03 | Dado que el cliente tiene un perfil de riesgo específico | Cuando intenta realizar transacciones acumuladas en el día | Entonces el sistema aplica los límites máximos diarios parametrizados para dicho perfil | Límites aplicados
|  | Auditoría | CA-04 | Dado que un intento de autorización biométrica resulta fallido o sospechoso | Cuando el sistema detecta la anomalía | Entonces registra el evento de seguridad en auditoría y envía una alerta de advertencia al cliente | Alerta de fraude
HU07 | Beneficiarios | Usabilidad | CA-01 | Dado que una transferencia a un tercero concluyó exitosamente | Cuando el cliente pulsa 'Guardar en frecuentes' | Entonces el sistema almacena el contacto con alias personalizado, foto y datos bancarios asociados | Beneficiario guardado
|  | Usabilidad | CA-02 | Dado que el cliente tiene múltiples contactos guardados | Cuando escribe en el buscador de la agenda | Entonces el sistema filtra en tiempo real por alias o nombre para una selección rápida | Búsqueda predictiva
|  | Seguridad | CA-03 | Dado que el cliente configura su agenda de contactos | Cuando establece un límite de monto pre-aprobado para un beneficiario frecuente | Entonces el sistema permite transferencias ágiles hasta ese tope sin solicitar factores de seguridad adicionales | Tope pre-aprobado
|  | Mantenibilidad | CA-04 | Dado que un beneficiario frecuente cambia de datos o ya no se requiere | Cuando el cliente selecciona editar o eliminar el contacto | Entonces el sistema actualiza o remueve el registro tras una confirmación de seguridad | Gestión de agenda
HU09 | Créditos Digitales | Precisión / Rendimiento | CA-01 | Dado que el usuario accede al simulador de créditos | Cuando ingresa el monto, plazo y tasa de interés TCEA | Entonces el sistema calcula y muestra instantáneamente la cuota mensual estimada | Cálculo de cuota
|  | Transparencia | CA-02 | Dado que se calculó la cuota mensual | Cuando el usuario despliega la tabla de pagos provisional | Entonces el sistema detalla la amortización de capital, intereses devengados y fechas probables de pago | Cronograma simulado
|  | Regulatorio | CA-03 | Dado que el préstamo requiere cobertura de desgravamen | Cuando el cliente activa o desactiva la opción de seguro | Entonces el sistema recalcula la cuota incorporando la prima correspondiente de manera transparente | Seguro desgravamen
|  | Portabilidad | CA-04 | Dado que la simulación cumple con las expectativas del usuario | Cuando presiona 'Descargar simulación' | Entonces el sistema exporta un archivo PDF con las condiciones informativas sin carácter vinculante | Cotización descargable
HU10 | Evaluación Crediticia | Legal / Cumplimiento | CA-01 | Dado que el cliente completa los datos de la solicitud crediticia | Cuando acepta explícitamente el tratamiento de datos y consulta en centrales de riesgo | Entonces el sistema crea un expediente formal con ID único y estado 'En evaluación' | Solicitud registrada
|  | Integridad | CA-02 | Dado que un campo obligatorio del formulario se encuentra vacío o con formato erróneo | Cuando el usuario pulsa enviar solicitud | Entonces el sistema indica claramente el error y no remite la evaluación al motor de crédito | Validación de campos
|  | Rendimiento | CA-03 | Dado que la solicitud cuenta con todos los requisitos completos | Cuando el motor de riesgos y scoring interno procesa la consulta | Entonces el sistema emite el dictamen de calificación en menos de 2 minutos | Dictamen automatizado
|  | Usabilidad / Trazabilidad | CA-04 | Dado que la evaluación ha sido resuelta | Cuando concluye el análisis | Entonces el sistema notifica al cliente con un estado claro (Aprobado, Rechazado o En Revisión) y guarda el dictamen | Estado visible
HU11 | Legalización y Contratos | Transparencia | CA-01 | Dado que el crédito fue aprobado favorablemente | Cuando el cliente accede al paso de formalización | Entonces el sistema presenta el contrato, pagaré digital y hoja resumen para su completa lectura | Visualización contractual
|  | Seguridad / Legal | CA-02 | Dado que el cliente revisó las condiciones del préstamo | Cuando pulsa 'Firmar contrato' | Entonces el sistema captura el rostro mediante biometría facial como mecanismo de consentimiento explícito | Consentimiento biométrico
|  | Integridad / No repudio | CA-03 | Dado que la identidad facial fue validada | Cuando se firma el contrato electrónicamente | Entonces se estampa un certificado digital sellado criptográficamente vinculando el token facial | Firma digital certificada
|  | Cumplimiento | CA-04 | Dado que el documento quedó formalmente legalizado | Cuando finaliza la firma | Entonces el sistema remite una copia certificada del contrato y pagaré al correo del cliente | Copia legalizada remitida
HU12 | Desembolsos y Cobranzas | Rendimiento | CA-01 | Dado que el contrato crediticio se encuentra firmado | Cuando se procesa la orden de abono | Entonces el monto aprobado se acredita en tiempo real en la cuenta bancaria seleccionada por el cliente | Desembolso inmediato
|  | Trazabilidad | CA-02 | Dado que los fondos fueron acreditados | Cuando se confirma el desembolso | Entonces el sistema genera el cronograma de cuotas definitivo indicando montos, fechas y capital amortizado | Cronograma definitivo
|  | Disponibilidad | CA-03 | Dado que el cliente prefiere pagar automáticamente | Cuando activa la opción de débito automático | Entonces el sistema programa el cobro automático de la cuota en la fecha de vencimiento contra la cuenta designada | Débito automático activo
|  | Notificaciones | CA-04 | Dado que se acerca la fecha de pago de una cuota | Cuando restan 3 días para el vencimiento | Entonces el sistema envía una alerta push y correo recordando el monto exacto por cancelar | Recordatorio de pago
HU13 | Billetera Digital | Usabilidad | CA-01 | Dado que el cliente tiene cuentas o tarjetas activas | Cuando accede al módulo de billetera digital | Entonces puede asociar su tarjeta de débito o cuenta preferida como fuente de fondos | Vinculación de cuenta
|  | Rendimiento | CA-02 | Dado que la cuenta está vinculada a la billetera | Cuando el usuario paga en comercios presenciales autorizados | Entonces se efectúa el pago express sin requerir digitar claves bancarias tradicionales | Pago express sin clave
|  | Interoperabilidad | CA-03 | Dado que el pago se dirige a redes de pago interbancarias de la industria | Cuando se confirma la transacción | Entonces el sistema liquida la operación de manera compatible y transparente con otras plataformas | Interoperabilidad completa
|  | Seguridad | CA-04 | Dado que se realizan pagos rápidos continuos | Cuando el monto acumulado del día alcanza el tope máximo express | Entonces el sistema exige validación de seguridad reforzada antes de autorizar nuevos consumos | Límite diario express
HU14 | Cobros QR | Usabilidad | CA-01 | Dado que un comercio requiere cobrar una venta | Cuando ingresa el monto específico y el concepto | Entonces el sistema genera un código QR dinámico de alta definición en la pantalla | QR de cobro generado
|  | Seguridad | CA-02 | Dado que se ha generado un QR dinámico | Cuando expira el tiempo configurado de vigencia (ej. 5 min) | Entonces el código QR caduca automáticamente e impide cualquier intento de pago posterior | Caducidad de QR
|  | Interoperabilidad | CA-03 | Dado que el cliente comprador utiliza una billetera de otra entidad | Cuando escanea el QR del comercio | Entonces el sistema procesa el abono respetando el estándar interoperable nacional | QR interoperable
|  | Rendimiento / Notificaciones | CA-04 | Dado que el cliente confirma el pago del QR | Cuando la red autoriza la transacción | Entonces la aplicación del comercio emite una alerta visual y push confirmando el abono en el acto | Notificación de abono
HU15 | Pagos QR | Rendimiento | CA-01 | Dado que el cliente abre el escáner QR de la app | Cuando apunta la cámara a un código QR válido | Entonces el lector decodifica y muestra el nombre del comercio y monto a pagar en menos de 1 segundo | Lectura QR inmediata
|  | Usabilidad | CA-02 | Dado que el monto se ubica dentro del límite base | Cuando el usuario revisa los datos y presiona pagar | Entonces la operación se procesa en un solo toque debitando de la cuenta seleccionada | Pago en un toque
|  | Seguridad | CA-03 | Dado que el monto por pagar excede el límite de pago rápido | Cuando el usuario intenta autorizar la operación | Entonces el sistema solicita obligatoriamente validación biométrica facial o huella | Autorización biométrica QR
|  | Seguridad / Integridad | CA-04 | Dado que el código QR leído se encuentra vencido, corrupto o manipulado | Cuando el sistema valida la firma del QR | Entonces rechaza inmediatamente el cobro sin descontar fondos y alerta al usuario | QR protegido y auditado
HU16 | Servicios y Recargas | Usabilidad | CA-01 | Dado que el usuario accede al módulo de servicios | Cuando ingresa el nombre de la empresa prestadora o servicio | Entonces el sistema localiza la empresa y muestra los suministros guardados o formulario de consulta | Búsqueda de servicio
|  | Disponibilidad | CA-02 | Dado que el usuario desea recargar saldo a un número telefónico | Cuando elige el operador, número y monto | Entonces el sistema ejecuta la recarga móvil en tiempo real y notifica el abono | Recarga telefónica
|  | Usabilidad | CA-03 | Dado que el cliente tiene servicios frecuentes agregados | Cuando se aproxima la fecha de corte o vencimiento de la factura | Entonces el sistema envía recordatorios automáticos indicando monto exigible | Recordatorio de vencimiento
|  | Trazabilidad | CA-04 | Dado que el pago del recibo fue completado | Cuando concluye el proceso | Entonces el sistema emite un comprobante estructurado con el número de transacción oficial de la empresa | Comprobante estructurado
HU17 | Core Transaccional | Integridad / Consistencia | CA-01 | Dado que una transacción es enviada al core bancario | Cuando el motor inicia la verificación previa | Entonces se valida el saldo disponible en tiempo real impidiendo operaciones en descubierto | Control de saldo estricto
|  | Concurrencia / ACID | CA-02 | Dado que se procesa una orden de pago | Cuando la transacción entra en fase de compensación | Entonces los fondos son bloqueados temporalmente para evitar sobregiros simultáneos | Bloqueo preventivo de fondos
|  | Idempotencia | CA-03 | Dado que llega una solicitud duplicada por reintento de red | Cuando se detecta un identificador de transacción idéntico ya procesado | Entonces el sistema devuelve el resultado original sin cobrar dos veces | Prevención de doble gasto
|  | Rendimiento | CA-04 | Dado que el core opera bajo condiciones estándar de demanda | Cuando procesa el ciclo transaccional | Entonces el tiempo de respuesta total no excede los 200 milisegundos cumpliendo el SLA | SLA transaccional < 200ms
HU18 | Contabilidad Core | Integridad contable | CA-01 | Dado que una transacción financiera fue autorizada | Cuando se registra en el libro mayor | Entonces el débito y el crédito se asientan atómicamente respetando la partida doble | Partida doble balanceada
|  | Trazabilidad / No repudio | CA-02 | Dado que se genera un nuevo asiento contable | Cuando se confirma en la base de datos | Entonces el sistema le asigna un identificador universal único (UUID) inalterable | UUID contable asignado
|  | Integridad | CA-03 | Dado que ocurre un error o caída técnica durante el registro de uno de los asientos | Cuando el sistema detecta la falla parcial | Entonces ejecuta un rollback automático y ningún asiento queda aplicado de forma parcial | Atomicidad contable
|  | Conformidad financiera | CA-04 | Dado que concluye la jornada operativa diaria | Cuando se dispara el proceso de cierre contable nocturno | Entonces el sistema verifica que la sumatoria de débitos y créditos sea idéntica emitiendo el balance diario | Cierre contable cuadrado
HU19 | Operaciones y Compensación | Integridad | CA-01 | Dado que se reciben archivos de compensación (clearing) de las redes externas | Cuando el sistema procesa el lote al cierre | Entonces extrae y valida la totalidad de los registros de compensación automáticamente | Clearing procesado
|  | Confiabilidad | CA-02 | Dado que existen registros bancarios internos y de las redes de pago | Cuando se ejecuta la conciliación automática | Entonces el sistema contrasta los montos y detecta cualquier descuadre o transacción huérfana | Cruce y conciliación
|  | Trazabilidad | CA-03 | Dado que se hallaron inconsistencias en la liquidación | Cuando culmina la conciliación | Entonces el sistema emite un reporte pormenorizado de discrepancias para el analista de operaciones | Reporte de diferencias
|  | Mantenibilidad | CA-04 | Dado que una discrepancia requiere ajuste formal | Cuando el analista revisa el reporte | Entonces el sistema provee un flujo de reclamos y resolución para regularizar los saldos | Flujo de reclamos operativo
HU20 | Prevención de Fraude | Seguridad | CA-01 | Dado que se realiza un intento de login con patrones faciales sintéticos | Cuando el motor antifraude analiza la muestra | Entonces detecta ataques de inyección, deepfakes o spoofing emitiendo una alerta crítica | Detección de spoofing facial
|  | Seguridad / IA | CA-02 | Dado que se efectúa una transacción con geolocalización o monto atípico | Cuando el motor coteja el comportamiento habitual del cliente | Entonces clasifica el evento como transacción de alto riesgo | Anomalía de comportamiento
|  | Seguridad | CA-03 | Dado que una transacción es calificada con puntaje de riesgo crítico | Cuando se intenta cursar la operación | Entonces el sistema aplica un bloqueo preventivo antes de liberar los fondos | Bloqueo preventivo de fraude
|  | Usabilidad / Monitoreo | CA-04 | Dado que se suscitan alertas de riesgo en tiempo real | Cuando el analista de fraude consulta el sistema | Entonces las alertas se consolidan en un tablero interactivo para gestión y desbloqueo | Tablero de monitoreo antifraude
HU21 | Cumplimiento y PLAFT | Regulatorio | CA-01 | Dado que una persona inicia el proceso de onboarding | Cuando el sistema registra sus datos de identidad | Entonces coteja automáticamente contra listas vinculantes (OFAC, World-Check, PEP) en tiempo real | Matching en onboarding
|  | Regulatorio | CA-02 | Dado que se intenta ejecutar una transacción bancaria | Cuando los datos del emisor o receptor entran al motor de filtrado | Entonces se valida que ninguna de las partes figure en listas de sanciones internacionales | Filtrado transaccional
|  | Legal / Compliance | CA-03 | Dado que se detecta coincidencia confirmada con una lista restrictiva | Cuando salta la alerta de coincidencia | Entonces el sistema genera automáticamente un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) para el oficial de cumplimiento | Generación de ROS
|  | Auditoría | CA-04 | Dado que se ejecutaron análisis de cumplimiento | Cuando concluye cada validación | Entonces el sistema archiva una bitácora inalterable con la fecha, resultado y lista consultada para fines regulatorios | Auditoría PLAFT
HU22 | Alertas y Notificaciones | Rendimiento | CA-01 | Dado que se procesa cualquier movimiento o acceso a la cuenta | Cuando se confirma la transacción en el servidor | Entonces se dispara una notificación push de forma inmediata al dispositivo móvil del cliente | Push de seguridad instantáneo
|  | Disponibilidad | CA-02 | Dado que se efectuó un evento de seguridad o cargo financiero | Cuando se envía la notificación push | Entonces el sistema remite en paralelo un correo electrónico con los datos de respaldo de la operación | Alerta por correo electrónico
|  | Transparencia / Seguridad | CA-03 | Dado que se envía una alerta al cliente | Cuando el usuario revisa el contenido | Entonces se indica el dispositivo utilizado, hora exacta, monto y ubicación aproximada | Detalle de seguridad
|  | Seguridad | CA-04 | Dado que el cliente recibe una notificación de un movimiento que no efectuó | Cuando pulsa el botón 'No reconozco esta operación' en la alerta | Entonces el sistema bloquea inmediatamente los canales digitales y contacta a soporte de seguridad | Reporte inmediato de fraude
HU23 | Auditoría del Sistema | Seguridad / Integridad | CA-01 | Dado que un administrador o usuario realiza un cambio sensible o verificación biométrica | Cuando la acción es procesada | Entonces se registra en una bitácora de auditoría estructurada de solo lectura (append-only) | Log append-only
|  | No repudio | CA-02 | Dado que se crea un registro de evento en la bitácora | Cuando se guarda en el log | Entonces se genera un hash criptográfico enlazado que garantiza la inmutabilidad y autenticidad del registro | Sellado criptográfico de log
|  | Usabilidad / Trazabilidad | CA-03 | Dado que el auditor requiere examinar eventos históricos | Cuando filtra por rango de fechas, usuario o tipo de transacción | Entonces el sistema despliega las trazas detalladas con sus sellos de tiempo verificables | Consulta de auditoría filtrada
|  | Seguridad estricta | CA-04 | Dado que los registros fueron almacenados en la base de auditoría | Cuando cualquier usuario (incluso con permisos de superadministrador) intenta modificarlos o eliminarlos | Entonces el sistema deniega la acción y emite una alerta crítica de intento de manipulación | Inmutabilidad garantizada
HU24 | Ahorro y Multidivisa | Usabilidad | CA-01 | Dado que el cliente posee una cuenta en moneda nacional | Cuando solicita crear un bolsillo de ahorro o cuenta en USD/EUR desde la app | Entonces el sistema habilita el producto en moneda extranjera de manera digital e inmediata | Apertura multidivisa
|  | Usabilidad / Funcional | CA-02 | Dado que el cliente establece una meta de ahorro | Cuando efectúa consumos con su tarjeta | Entonces el sistema redondea los pagos al sol superior y transfiere el excedente automáticamente al bolsillo de ahorro | Redondeo automático
|  | Confiabilidad | CA-03 | Dado que el dinero permanece en el bolsillo de ahorro remunerado | Cuando se cumple el periodo de cálculo de intereses | Entonces el sistema computa y abona los rendimientos generados según la tasa pactada | Abono de rendimientos
|  | Disponibilidad | CA-04 | Dado que el cliente necesita disponer de sus fondos de ahorro | Cuando transfiere dinero desde el bolsillo hacia su cuenta principal | Entonces el traslado se aplica inmediatamente sin penalidad ni comisiones | Traspaso libre entre bolsillos
HU25 | Cambio de Divisas | Precisión / Rendimiento | CA-01 | Dado que el usuario desea comprar o vender moneda extranjera | Cuando solicita una cotización en pantalla | Entonces el sistema fija y congela el tipo de cambio preferencial garantizado durante 30 segundos | Tipo de cambio congelado
|  | Financiero | CA-02 | Dado que la operación involucra montos de divisa elevados | Cuando el sistema calcula el precio de compra o venta | Entonces aplica un spread dinámico más competitivo proporcional al volumen transaccionado | Spread dinámico por volumen
|  | Rendimiento | CA-03 | Dado que el tipo de cambio se encuentra vigente en el temporizador | Cuando el cliente confirma la operación | Entonces se realiza el débito en la divisa de origen y el abono inmediato en la divisa receptora | Ejecución de cambio instantánea
|  | Integridad | CA-04 | Dado que expiran los 30 segundos de la cotización congelada | Cuando el cliente pulsa confirmar después del vencimiento | Entonces el sistema cancela la operación y actualiza la tasa con la nueva cotización de mercado | Control de cotización expirada
HU26 | Gestión Financiera Personal | Usabilidad | CA-01 | Dado que el cliente percibe abonos periódicos o sueldo | Cuando accede a configuración de presupuesto | Entonces puede programar reglas de dispersión fijando porcentajes específicos para diferentes propósitos | Reglas de dispersión porcentual
|  | Automatización | CA-02 | Dado que ingresa un depósito clasificado como abono masivo o sueldo | Cuando se asienta el pago en la cuenta principal | Entonces el sistema dispersa los fondos de forma autónoma hacia pago de facturas, ahorros e inversiones | Distribución automática ejecutada
|  | Integridad | CA-03 | Dado que el usuario configura o modifica los porcentajes asignados | Cuando intenta guardar la regla | Entonces el sistema valida estrictamente que la sumatoria total no exceda ni sea inferior al 100% | Validación de suma 100%
|  | Transparencia | CA-04 | Dado que se ejecutó una dispersión automática de fondos | Cuando culminan los traslados | Entonces el sistema emite un reporte detallado con los montos exactos asignados a cada categoría | Reporte de dispersión de nómina

## Requerimientos Func-NoFunc
Requerimientos Funcionales y No Funcionales por Historia de Usuario
ID | Épica | Historia de Usuario | Requerimientos Funcionales (RF) | Requerimientos No Funcionales (RNF)
HU01 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Como cliente nuevo, quiero registrarme escaneando mi documento de identidad y validando mi rostro con Liveness Detection para aperturar mi cuenta digital de forma segura sin ir a una agencia. | RF1: Capturar el documento de identidad (DNI/CE) mediante cámara y extraer los datos por OCR. RF2: Ejecutar prueba de vida (liveness detection) y comparar el rostro contra el documento y la base RENIEC. RF3: Crear automáticamente el usuario y la cuenta digital tras la validación exitosa del KYC. | RNF1: Precisión de OCR ≥95% y de match facial ≥98% para minimizar falsos positivos/negativos. RNF2: El proceso completo de KYC no debe superar 60 segundos en condiciones normales de red. RNF3: Los datos biométricos y documentales deben cifrarse en tránsito y en reposo (TLS 1.2+/AES-256).
HU27 |  | Como cliente nuevo, quiero confirmar mi registro mediante un código de verificación enviado a mi correo o celular para activar mi cuenta digital antes de iniciar sesión por primera vez. | RF1: Enviar un código OTP al correo o celular registrado al completar el KYC. RF2: Validar el OTP ingresado y activar la cuenta si es correcto y vigente. RF3: Permitir el reenvío del OTP con límite de intentos y tiempo de espera entre solicitudes. | RNF1: El OTP debe expirar en un máximo de 10 minutos desde su generación. RNF2: El envío del OTP debe tener un SLA de entrega menor a 5 segundos. RNF3: El código debe ser de un solo uso y no reutilizable tras su validación o expiración.
HU02 |  | Como cliente, quiero ingresar a la banca móvil mediante reconocimiento facial rápido o biométricos secundarios (Huella/PIN) para acceder sin recordar contraseñas complejas. | RF1: Permitir el inicio de sesión mediante reconocimiento facial como método principal. RF2: Ofrecer huella digital o PIN como método alternativo. RF3: Bloquear temporalmente la cuenta tras intentos fallidos consecutivos y cerrar sesión por inactividad. | RNF1: La validación biométrica debe completarse en menos de 1.5 segundos. RNF2: El módulo de autenticación debe tener una disponibilidad mínima del 99.9%. RNF3: Los bloqueos por intentos fallidos deben registrarse sin exponer información sensible del cliente.
HU04 |  | Como cliente, quiero recuperar mi acceso o desbloquear mi usuario mediante re-validación de biometría facial para restablecer mis credenciales de forma autónoma. | RF1: Permitir solicitar la recuperación de acceso desde el login sin contraseña previa. RF2: Re-validar el rostro del cliente contra el patrón biométrico almacenado. RF3: Permitir el restablecimiento de credenciales solo tras una validación facial exitosa. | RNF1: El umbral de coincidencia facial para recuperación debe ser más estricto que el del login habitual. RNF2: El cambio de credenciales debe notificarse por un canal distinto en menos de 1 minuto. RNF3: Todo intento de recuperación debe quedar auditado con fecha, dispositivo y resultado.
HU05 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Como cliente, quiero consultar saldos disponibles, fondos retenidos y movimientos en tiempo real para mantener control de mi patrimonio. | RF1: Mostrar todas las cuentas del cliente con tipo, número enmascarado y saldo disponible. RF2: Desglosar saldo contable, saldo disponible y fondos retenidos por cuenta. RF3: Permitir exportar el detalle de movimientos en PDF o Excel. | RNF1: La consulta de saldos y movimientos debe responder en menos de 2 segundos. RNF2: El sistema debe soportar consultas concurrentes de miles de clientes sin degradar el tiempo de respuesta. RNF3: El número de cuenta debe mostrarse siempre enmascarado en pantalla.
HU06 |  | Como cliente, quiero transferir dinero entre mis cuentas y a terceros (mismo banco o interbancarias inmediatas) para mover mis fondos sin comisión oculta. | RF1: Transferir fondos entre cuentas propias de forma inmediata y sin costo. RF2: Realizar transferencias interbancarias mediante CCI/CCE validando al titular antes de confirmar. RF3: Generar comprobante descargable con número de operación. | RNF1: Las transferencias interbancarias deben ejecutarse en menos de 10 segundos. RNF2: El sistema debe garantizar idempotencia para evitar cobros duplicados ante reintentos de red. RNF3: Toda transferencia debe quedar trazada con fecha, hora y usuario para auditoría.
HU08 |  | Como cliente, quiero confirmar transferencias de alto monto mediante escaneo facial instantáneo para garantizar que nadie transfiera sin mi presencia física, y que el sistema restrinja transacciones según mi perfil de riesgo. | RF1: Solicitar validación facial adicional cuando el monto supere el umbral de seguridad. RF2: Restringir el envío de la transacción hasta validar la biometría. RF3: Registrar y notificar los intentos fallidos de autorización como evento de seguridad. | RNF1: La validación biométrica adicional no debe añadir más de 3 segundos al flujo de pago. RNF2: Los eventos de autorización fallida deben generar alerta en tiempo real al módulo antifraude. RNF3: El umbral de monto para exigir biometría debe ser configurable sin requerir despliegue de código.
HU07 |  | Como cliente, quiero guardar y agrupar beneficiarios frecuentes con alias y fotos para reducir errores en transferencias recurrentes. | RF1: Registrar un beneficiario con alias, foto y datos de cuenta tras una transferencia exitosa. RF2: Buscar y agrupar beneficiarios guardados por alias o nombre. RF3: Editar o eliminar un beneficiario guardado. | RNF1: La búsqueda de beneficiarios debe responder en menos de 1 segundo con hasta 100 registros. RNF2: Los datos de los beneficiarios deben almacenarse cifrados en la base de datos. RNF3: El límite pre-aprobado por beneficiario solo debe ser editable por el titular autenticado.
HU09 | Épica 3 – Créditos Digitales | Como cliente, quiero simular monto, plazo, tasa TCEA y cuota estimada para evaluar opciones de financiamiento antes de solicitar un crédito. | RF1: Calcular la cuota estimada según monto, plazo y tasa TCEA ingresados. RF2: Generar un cronograma de pagos provisional con capital e intereses. RF3: Permitir incluir opcionalmente un seguro de desgravamen en la simulación. | RNF1: El cálculo de la simulación debe entregarse en menos de 1 segundo. RNF2: Las tasas y fórmulas usadas deben ser configurables por el área de productos sin cambios de código. RNF3: El simulador no debe generar ningún registro crediticio real sobre el cliente.
HU10 |  | Como cliente, quiero solicitar un préstamo digital y autorizar la consulta en centrales de riesgo para recibir una respuesta de aprobación inmediata. | RF1: Enviar la solicitud de préstamo solo si el cliente autoriza la consulta en centrales de riesgo. RF2: Validar que la solicitud tenga todos los datos obligatorios antes de evaluarla. RF3: Consultar el motor de riesgos y el score interno para generar una pre-calificación. | RNF1: La pre-calificación debe entregarse en un máximo de 5 minutos. RNF2: La integración con centrales de riesgo debe reintentar automáticamente ante caídas del servicio externo. RNF3: El resultado y su justificación deben quedar almacenados para fines regulatorios.
HU11 |  | Como cliente, quiero firmar digitalmente mi contrato de préstamo validando mi rostro como consentimiento explícito para legalizar la operación sin papeleo. | RF1: Generar el contrato de préstamo con las condiciones aprobadas antes de la firma. RF2: Validar el rostro del cliente como mecanismo de consentimiento explícito. RF3: Enviar el pagaré y contrato sellado al correo del cliente tras la firma. | RNF1: La firma digital debe cumplir estándares de firma electrónica reconocidos (no repudio). RNF2: El documento firmado debe estar disponible para el cliente en menos de 1 minuto. RNF3: El token facial asociado a la firma debe almacenarse cifrado y no reutilizarse en otra transacción.
HU12 |  | Como cliente, quiero recibir el desembolso directamente en mi cuenta elegida y visualizar mi cronograma de pagos definitivo para abonar mis cuotas a tiempo. | RF1: Acreditar el monto aprobado en la cuenta elegida por el cliente. RF2: Generar el cronograma definitivo de cuotas. RF3: Habilitar el débito automático de las cuotas desde la cuenta elegida. | RNF1: El desembolso debe acreditarse en menos de 30 segundos tras la firma del contrato. RNF2: El sistema debe notificar cada cuota próxima a vencer con al menos 2 días de anticipación. RNF3: El proceso de desembolso debe ser transaccional (todo o nada) para evitar acreditaciones parciales.
HU13 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Como cliente, quiero vincular una tarjeta/cuenta a mi billetera digital para realizar pagos rápidos sin digitar claves en comercios. | RF1: Vincular una tarjeta o cuenta del cliente a la billetera digital. RF2: Procesar pagos en comercios sin requerir el ingreso de claves adicionales. RF3: Aplicar límites diarios configurables a las operaciones express. | RNF1: El sistema debe ser interoperable con las redes de pago vigentes de la industria. RNF2: El pago con billetera debe completarse en menos de 3 segundos. RNF3: Los datos de la tarjeta/cuenta vinculada deben tokenizarse, sin almacenar el número completo.
HU14 |  | Como comercio, quiero generar códigos QR con monto y concepto específico para cobrar a mis clientes de forma ágil sin terminal POS físico. | RF1: Generar un código QR con monto y concepto específico para cada cobro. RF2: Permitir configurar la caducidad del código QR generado. RF3: Notificar al comercio mediante push al recibir el abono. | RNF1: El QR debe ser interoperable con otras billeteras y bancos (estándar QR interoperable). RNF2: La generación del QR debe completarse en menos de 1 segundo. RNF3: La notificación de abono debe entregarse en menos de 5 segundos desde la confirmación del pago.
HU15 |  | Como cliente, quiero escanear un código QR para verificar la información del comercio y pagar en un solo toque. | RF1: Leer el código QR y mostrar el nombre y monto del comercio antes de confirmar el pago. RF2: Permitir completar el pago en un solo toque dentro del límite base. RF3: Rechazar el pago si el QR está vencido o alterado. | RNF1: La lectura y validación del QR debe completarse en menos de 2 segundos. RNF2: El sistema debe validar la integridad del QR (firma/hash) para prevenir manipulación. RNF3: La validación biométrica adicional no debe añadir más de 3 segundos al flujo.
HU16 |  | Como cliente, quiero pagar servicios básicos (luz, agua, internet) y recargar celulares desde la app para gestionar mis pagos en un solo lugar. | RF1: Buscar un servicio (luz, agua, internet) por número de suministro. RF2: Recargar celulares seleccionando operador y monto desde la app. RF3: Generar comprobante estructurado por cada pago o recarga. | RNF1: La consulta del servicio debe responder en menos de 2 segundos. RNF2: El sistema debe integrar múltiples empresas de servicios y operadores sin cambios estructurales. RNF3: Los recordatorios de vencimiento deben enviarse con al menos 3 días de anticipación.
HU17 | Épica 5 – Motor Transaccional | Como sistema core bancario, quiero procesar transacciones con control de saldos, bloqueo de fondos y prevención de doble gasto para asegurar la consistencia operativa. | RF1: Validar el saldo disponible antes de ejecutar cada transacción. RF2: Bloquear temporalmente los fondos comprometidos hasta la confirmación final. RF3: Prevenir el doble procesamiento ante reintentos o fallas de red. | RNF1: Cada transacción debe procesarse en menos de 200 milisegundos bajo carga normal. RNF2: El motor transaccional debe garantizar propiedades ACID en todas las operaciones. RNF3: El sistema debe soportar picos de carga (ej. fin de mes) sin degradar el SLA de procesamiento.
HU18 |  | Como sistema contable, quiero registrar débitos y créditos con partida doble e identificador único universal (UUID) para mantener la integridad financiera. | RF1: Registrar cada operación con su respectivo débito y crédito en partida doble. RF2: Asignar un identificador único universal (UUID) a cada asiento contable. RF3: Ejecutar un cierre contable automatizado diario verificando que el balance esté cuadrado. | RNF1: Ningún asiento debe quedar aplicado parcialmente ante una falla (atomicidad). RNF2: El cierre contable diario debe ejecutarse en una ventana definida sin afectar la operación diurna. RNF3: Los registros contables deben ser auditables y trazables por el periodo mínimo exigido por la regulación.
HU19 |  | Como analista de operaciones, quiero ejecutar conciliaciones automáticas entre el banco, las redes externas y la billetera para detectar inconsistencias de liquidación. | RF1: Procesar automáticamente los archivos de compensación (clearing) de las redes externas. RF2: Comparar las operaciones del banco contra redes externas y billetera para detectar diferencias. RF3: Generar reporte de inconsistencias y habilitar el flujo de reclamos. | RNF1: La conciliación diaria debe completarse antes del inicio de operaciones del siguiente día hábil. RNF2: El sistema debe procesar archivos de gran volumen sin pérdida de registros. RNF3: Las diferencias detectadas deben quedar documentadas con evidencia para su seguimiento.
HU20 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Como analista de fraude, quiero recibir alertas automáticas por intentos de suplantación facial, geolocalización atípica o transacciones inusuales para mitigar pérdidas. | RF1: Detectar intentos de suplantación facial (deepfake/spoofing) durante la autenticación. RF2: Identificar geolocalización atípica o transacciones inusuales según el comportamiento del cliente. RF3: Bloquear preventivamente una operación ante una alerta de alto riesgo y mostrarla en un tablero. | RNF1: Las alertas de fraude deben generarse en tiempo real (menos de 1 segundo desde el evento). RNF2: El motor antifraude debe permitir actualizar sus reglas/modelos sin detener el servicio. RNF3: La tasa de falsos positivos debe mantenerse dentro del umbral definido por el negocio.
HU21 |  | Como oficial de cumplimiento, quiero cotejar clientes y transacciones contra listas restrictivas (OFAC, World-Check, PEP) para cumplir leyes antilavado. | RF1: Cotejar a cada cliente contra listas restrictivas (OFAC, World-Check, PEP) en el onboarding. RF2: Validar las transacciones en tiempo real contra las mismas listas restrictivas. RF3: Generar un reporte de operación sospechosa (ROS) ante coincidencias relevantes. | RNF1: El cotejo contra listas restrictivas debe ejecutarse en menos de 2 segundos por transacción. RNF2: Las listas restrictivas deben actualizarse de forma periódica y automática. RNF3: El resultado de cada validación debe registrarse para auditorías regulatorias (SBS/UIF).
HU22 |  | Como cliente, quiero recibir alertas push y correos instantáneos por cada transacción o login biométrico para detectar cualquier actividad no autorizada. | RF1: Enviar una alerta push inmediata por cada transacción o inicio de sesión biométrico. RF2: Enviar un correo con el mismo detalle de la alerta como respaldo. RF3: Permitir al cliente reportar una actividad como no reconocida desde la notificación. | RNF1: Las notificaciones deben entregarse en menos de 5 segundos desde el evento. RNF2: El sistema debe soportar múltiples canales sin perder mensajes ante la caída de un proveedor. RNF3: El reporte de actividad no reconocida debe escalar automáticamente al módulo antifraude.
HU23 |  | Como auditor, quiero consultar registros inalterables y con marca de tiempo de todos los cambios administrativos y verificaciones faciales para respaldar auditorías. | RF1: Registrar todo cambio administrativo y verificación facial en un log append-only. RF2: Aplicar un hash criptográfico a cada registro almacenado. RF3: Permitir al auditor consultar registros filtrando por fecha, usuario o tipo de evento. | RNF1: El log debe garantizar no repudio e impedir la modificación o eliminación de registros. RNF2: La bitácora debe conservar los registros por el periodo mínimo exigido por la regulación vigente. RNF3: Las consultas de auditoría no deben impactar el rendimiento de los sistemas transaccionales en producción.
HU24 | Épica 7 – Productos Avanzados | Como cliente, quiero aperturar bolsillos de ahorro y cuentas en USD/EUR para organizar mis metas con reglas de redondeo automático. | RF1: Aperturar bolsillos de ahorro y cuentas en USD/EUR desde la app. RF2: Configurar reglas de redondeo automático hacia una meta de ahorro. RF3: Traspasar fondos entre bolsillos y cuentas del mismo cliente. | RNF1: El cálculo y acreditación de rendimientos debe ejecutarse de forma automática y periódica. RNF2: Los traspasos entre bolsillos deben reflejarse en el saldo en menos de 5 segundos. RNF3: El sistema debe soportar múltiples monedas sin errores de redondeo en las conversiones.
HU25 |  | Como cliente, quiero comprar y vender divisas con tipo de cambio competitivo en tiempo real para optimizar mi dinero. | RF1: Mostrar la cotización de cambio de divisas en tiempo real. RF2: Congelar la cotización mostrada durante 30 segundos. RF3: Ejecutar la compra/venta de divisas al confirmar dentro del tiempo vigente. | RNF1: La cotización debe actualizarse en tiempo real desde el proveedor de tipo de cambio. RNF2: El sistema debe rechazar automáticamente la operación si la cotización congelada expiró. RNF3: El spread aplicado debe ser configurable por el área de tesorería sin cambios de código.
HU26 |  | Como cliente, quiero programar la distribución automática de mi sueldo en porcentajes apenas ingrese mi pago para presupuestar sin esfuerzo. | RF1: Permitir programar reglas de distribución automática por porcentaje sobre los ingresos. RF2: Ejecutar la dispersión automática hacia facturas, ahorros e inversión al recibir un abono masivo. RF3: Validar que la suma de los porcentajes configurados no exceda el 100%. | RNF1: La dispersión automática debe ejecutarse en menos de 10 segundos tras detectar el abono. RNF2: El sistema debe notificar al cliente el detalle de cada distribución ejecutada en tiempo real. RNF3: Las reglas de distribución deben poder modificarse sin afectar distribuciones ya ejecutadas.

## Backlog
Product Backlog Priorizado
Orden | ID | Épica | Historia de Usuario | Prioridad | Story Points | En MVP | Sprint | Dependencia | Módulo | Rol
1 | HU01 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Como cliente nuevo, quiero registrarme escaneando mi documento de identidad y validando mi rostro con Liveness Detection para aperturar mi cuenta digital de forma segura sin ir a una agencia. | Must | 8 | Sí | Sprint 1 | Ninguna | Registro y KYC Biométrico | Cliente
2 | HU02 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Como cliente nuevo, quiero confirmar mi registro mediante un código de verificación enviado a mi correo o celular para activar mi cuenta digital antes de iniciar sesión por primera vez. | Must | 3 | Sí | Sprint 1 | HU01 | Verificación y Activación de Cuenta | Cliente
3 | HU03 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Como cliente, quiero ingresar a la banca móvil mediante reconocimiento facial rápido o biométricos secundarios (Huella/PIN) para acceder sin recordar contraseñas complejas. | Must | 5 | Sí | Sprint 1 | HU01-HU02 | Autenticación BioFacial y Multi-factor | Cliente
6 | HU04 | Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Como cliente, quiero recuperar mi acceso o desbloquear mi usuario mediante re-validación de biometría facial para restablecer mis credenciales de forma autónoma. | Should | 5 | Sí | Sprint 1 | HU02-HU03 | Recuperación de Cuenta con Biometría | Cliente
4 | HU05 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Como cliente, quiero consultar saldos disponibles, fondos retenidos y movimientos en tiempo real para mantener control de mi patrimonio. | Must | 5 | Sí | Sprint 1 | HU01-HU02 | Consolidado de Cuentas y Saldos | Cliente
5 | HU06 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Como cliente, quiero transferir dinero entre mis cuentas y a terceros (mismo banco o interbancarias inmediatas) para mover mis fondos sin comisión oculta. | Must | 8 | Sí | Sprint 1 | HU05 | Transferencias Propias e Interbancarias | Cliente
11 | HU07 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Como cliente, quiero guardar y agrupar beneficiarios frecuentes con alias y fotos para reducir errores en transferencias recurrentes. | Should | 3 | Sí | Sprint 2 | HU06 | Gestión de Beneficiarios Frecuentes | Cliente
7 | HU08 | Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Como cliente, quiero confirmar transferencias de alto monto mediante escaneo facial instantáneo para garantizar que nadie transfiera sin mi presencia física, y que el sistema restrinja transacciones según mi perfil de riesgo. | Must | 8 | Sí | Sprint 2 | HU02, HU06 | Autorización Biométrico-Facial de Pagos Altamente Sensibles | Cliente
12 | HU09 | Épica 3 – Créditos Digitales | Como cliente, quiero simular monto, plazo, tasa TCEA y cuota estimada para evaluar opciones de financiamiento antes de solicitar un crédito. | Should | 5 | Sí | Sprint 2 | HU05 | Simulador Inteligente de Créditos | Cliente
8 | HU10 | Épica 3 – Créditos Digitales | Como cliente, quiero solicitar un préstamo digital y autorizar la consulta en centrales de riesgo para recibir una respuesta de aprobación inmediata. | Must | 8 | Sí | Sprint 2 | HU01, HU09 | Solicitud y Evaluación Crediticia Automática | Cliente
9 | HU11 | Épica 3 – Créditos Digitales | Como cliente, quiero firmar digitalmente mi contrato de préstamo validando mi rostro como consentimiento explícito para legalizar la operación sin papeleo. | Must | 8 | Sí | Sprint 2 | HU10 | Firma Digital de Contrato con Biometría Facial | Cliente
10 | HU12 | Épica 3 – Créditos Digitales | Como cliente, quiero recibir el desembolso directamente en mi cuenta elegida y visualizar mi cronograma de pagos definitivo para abonar mis cuotas a tiempo. | Must | 5 | Sí | Sprint 2 | HU05, HU11 | Desembolso Inmediato y Programación de Cuotas | Cliente
13 | HU13 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Como cliente, quiero vincular una tarjeta/cuenta a mi billetera digital para realizar pagos rápidos sin digitar claves en comercios. | Must | 8 | Sí | Sprint 3 | HU05, HU17-HU18 | Billetera Digital e Interoperabilidad | Cliente
14 | HU14 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Como comercio, quiero generar códigos QR con monto y concepto específico para cobrar a mis clientes de forma ágil sin terminal POS físico. | Must | 5 | Sí | Sprint 3 | HU13 | Generación y Cobro con QR Dinámico/Estático | Comercio
15 | HU15 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Como cliente, quiero escanear un código QR para verificar la información del comercio y pagar en un solo toque. | Must | 5 | Sí | Sprint 3 | HU14, HU17-HU18 | Lectura y Confirmación de Pago QR | Cliente
19 | HU16 | Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Como cliente, quiero pagar servicios básicos (luz, agua, internet) y recargar celulares desde la app para gestionar mis pagos en un solo lugar. | Should | 5 | Sí | Sprint 3 | HU05, HU17-HU18 | Pago de Servicios y Recargas Express
16 | HU17 | Épica 5 – Motor Transaccional | Como sistema core bancario, quiero procesar transacciones con control de saldos, bloqueo de fondos y prevención de doble gasto para asegurar la consistencia operativa. | Must | 13 | Sí | Sprint 3 | HU02, HU05 | Motor Transaccional en Tiempo Real | Sistema
17 | HU18 | Épica 5 – Motor Transaccional | Como sistema contable, quiero registrar débitos y créditos con partida doble e identificador único universal (UUID) para mantener la integridad financiera. | Must | 13 | Sí | Sprint 3 | HU17 | Contabilidad en Libro Mayor (Ledger) de Partida Doble | Analista de operaciones
18 | HU19 | Épica 5 – Motor Transaccional | Como analista de operaciones, quiero ejecutar conciliaciones automáticas entre el banco, las redes externas y la billetera para detectar inconsistencias de liquidación. | Must | 8 | Sí | Sprint 3 | HU18 | Conciliación Bancaria y Redes de Pago | Cliente
20 | HU20 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Como analista de fraude, quiero recibir alertas automáticas por intentos de suplantación facial, geolocalización atípica o transacciones inusuales para mitigar pérdidas. | Must | 8 | Sí | Sprint 4 | HU17 | Motor Antifraude por Reglas y Anomalías Biométricas | Analista de fraude
21 | HU21 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Como oficial de cumplimiento, quiero cotejar clientes y transacciones contra listas restrictivas (OFAC, World-Check, PEP) para cumplir leyes antilavado. | Must | 8 | Sí | Sprint 4 | HU03, HU20 | Cumplimiento PLDFT / AML y Listas Restrictivas | Oficial de cumplimiento
22 | HU22 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Como cliente, quiero recibir alertas push y correos instantáneos por cada transacción o login biométrico para detectar cualquier actividad no autorizada. | Should | 3 | Sí | Sprint 4 | HU17 | Notificaciones de Seguridad Multicanal | Cliente
21 | HU22 | FRAUDE, AUDITORÍA Y CUMPLIMIENTO | Como cliente, quiero recibir una constancia y alerta inmediata por cada movimiento para detectar actividad desconocida. | Should | 3 | Sí | Sprint 4 | HU17 | Notificaciones | Cliente
25 | HU23 | Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Como auditor, quiero consultar registros inalterables y con marca de tiempo de todos los cambios administrativos y verificaciones faciales para respaldar auditorías. | Could | 5 | No | Sprint 4 | HU03, HU18, HU21 | Bitácora de Auditoría Inalterable (Audit Log) | Auditor
23 | HU24 | Épica 7 – Productos Avanzados | Como cliente, quiero aperturar bolsillos de ahorro y cuentas en USD/EUR para organizar mis metas con reglas de redondeo automático. | Should | 5 | Sí | Sprint 4 | HU05, HU17-HU18 | Cuentas Multidivisa y Meta de Ahorro Automático | Cliente
24 | HU25 | Épica 7 – Productos Avanzados | Como cliente, quiero comprar y vender divisas con tipo de cambio competitivo en tiempo real para optimizar mi dinero. | Should | 8 | Sí | Sprint 4 | HU05, HU17-HU18 | Módulo de Cambio de Divisas Preferencial | Cliente
26 | HU26 | Épica 7 – Productos Avanzados | Como cliente, quiero programar la distribución automática de mi sueldo en porcentajes apenas ingrese mi pago para presupuestar sin esfuerzo. | Could | 8 | No | Sprint 4 | HU05, HU17-HU18 | Distribución Automática de Ingresos y Nómina | Cliente

## Plan de Sprints
Plan de Sprints para el MVP
Sprint | Objetivo | Historias | Story Points | Entregable | MVP | Inicio | Duración | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Sprint 1 | Registro con identidad biométrica (KYC), activación de cuenta y autenticación segura | HU01-HU06 | 34 | Registro de usuarios, inicio de sesión, consulta de cuentas y transferencias propias. | Sí | 1 | 2 | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
Sprint 2 | Autorización facial para transferencias altas y firma de contratos, junto con el ciclo digital completo de crédito (simular, solicitar, evaluar, firmar, desembolsar). | HU07-HU12 | 37 | Validación para pagos altos, lista de contactos frecuentes y módulo de préstamos. | Sí | 3 | 2 |  |  |  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
Sprint 3 | Consolidar los medios de pago (billetera, QR, servicios/recargas) sobre un motor transaccional en tiempo real con contabilidad y conciliación confiables. | HU13-HU19 | 57 | Pagos y cobros con código QR, pago de servicios básicos y registro contable. | Sí | 5 | 2 | [7 empty] | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
Sprint 4 | Blindar el banco digital con antifraude y cumplimiento PLDFT/AML, y ampliar la propuesta de valor con cuentas multidivisa, cambio de divisas y distribución automática de ingresos. | HU20-HU26 | 32 | Alertas por movimientos, verificación de seguridad y compra/venta de moneda extranjera. | Sí | 7 | 2 | [12 empty] | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
RESUMEN MVP | Historias | Story Points | Duración
Resultado | 22 | 160 | 12 semanas

## Gantt
Diagrama de Gantt - 18 Semanas
Semana actual | 5 |  | Semana de exposición | 18 |  | Periodo de ejecución: Semanas 1-17
ID | Fase / Sprint | Actividad | Responsable | Inicio | Duración | Estado | Entregable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
T01 | Inicio | Formación del equipo, Scrum Master, Drive y repositorio | Jair + todo el equipo | 1 | 1 | Completado | Equipo organizado y repositorio creado | 1: PLAN
T02 | Análisis | Investigación, épicas, historias, criterios y backlog | Jair + todo el equipo | 2 | 1 | Completado | Excel de avance y alcance priorizado | 2: PLAN
T03 | Diseño | Arquitectura, prototipo UX y definición de integraciones | Jeremy + Jheampierre + Andersson | 2 | 1 | Completado | Arquitectura y prototipo navegable | 2: PLAN
T04 | Preparación | Modelo de datos, contratos API, entornos y CI | Andersson + Jeremy + integrante pendiente | 2 | 1 | Completado | Base técnica preparada | 2: PLAN
T05 | Sprint 1 | Identidad, autenticación y gobierno de accesos | Jeremy + Jheampierre + Gian Piero | 3 | 3 | Completado | Acceso seguro y roles | 3: PLAN; 4: PLAN; 5: PLAN
T07 | Sprint 2 | Transferencias propias, terceros, beneficiarios y antifraude | Jeremy + Gian Piero | 4 | 4 | En progreso | Transferencias trazables | 4: PLAN; 5: PLAN; 6: PLAN; 7: PLAN
T08 | Sprint 2 | Préstamos: simulación, solicitud, evaluación y desembolso | Andersson + Jheampierre + Jeremy | 7 | 4 | Pendiente | Ciclo digital de préstamos | 7: PLAN; 8: PLAN; 9: PLAN; 10: PLAN
T06 | Sprint 3 | Cuentas, motor transaccional y libro mayor | Andersson + Jeremy | 10 | 5 | Pendiente | Núcleo de saldos y contabilidad | 10: PLAN; 11: PLAN; 12: PLAN; 13: PLAN; 14: PLAN
T09 | Sprint 3 | Billetera digital y pagos QR | Jheampierre + Jeremy | 13 | 3 | Pendiente | Pago QR completo | 13: PLAN; 14: PLAN; 15: PLAN
T10 | Sprint 4 | Conciliación, cumplimiento, alertas y estabilización | Gian Piero + integrante pendiente | 13 | 4 | Pendiente | MVP controlado y conciliado | 13: PLAN; 14: PLAN; 15: PLAN; 16: PLAN
T11 | Gestión Scrum | Planning, dailies, revisión y retrospectiva | Jair + todo el equipo | 5 | 12 | En progreso | Seguimiento de seis sprints |  |  |  |  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
T12 | Calidad | Pruebas funcionales, seguridad y regresión continua | Gian Piero + desarrolladores | 5 | 12 | En progreso | Evidencias y defectos controlados |  |  |  |  | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN
T13 | Cierre | Integración completa, pruebas finales y correcciones | Todo el equipo | 17 | 1 | Pendiente | Versión candidata a exposición | 17: PLAN
T14 | Cierre | Documentación técnica, memoria y anexos | Jair + todo el equipo | 17 | 1 | Pendiente | Documentación final | 17: PLAN
T15 | Cierre | Preparación del guion y ensayo de la demostración | Todo el equipo | 17 | 1 | Pendiente | Presentación ensayada | 17: PLAN
T16 | Exposición | Exposición y demostración final | Todo el equipo | 18 | 1 | Pendiente | Proyecto presentado | 18: PLAN

## Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos - Banco Digital con Biometría
Escalas: Probabilidad (Alta/Media/Baja) x Impacto (Alto/Medio/Bajo) -> Nivel P*I. Fuente: Definición técnica de sprints HU01-HU26.
ID | Fase / Sprint donde se presenta | Probabilidad | Impacto | Nivel P*I | Estrategia de Mitigación | Plan de Contingencia
Riesgo01 | Sprint 1 - KYC | Media | Alto | Alto | Entrenar el OCR con datasets diversos de documentos peruanos, validación cruzada de campos extraídos y doble captura. | Reintentos limitados, captura manual asistida y derivación a revisión humana o agencia.
Riesgo02 | Sprint 1 - KYC | Media | Alto | Alto | Circuit breaker y reintentos con backoff exponencial hacia RENIEC, guardado parcial del progreso KYC y proveedor alternativo de verificación de identidad. | Cola de registros asistidos y reprogramación de verificación diferida.
Riesgo03 | Sprint 1 - KYC | Media | Alto | Alto | Liveness en doble capa (on-device + servidor), umbrales parametrizables y retraining continuo frente a nuevas técnicas de spoofing/deepfake. | Canal alternativo (videollamada, huella) y revisión manual por analista.
Riesgo04 | Sprint 1 - Activación | Media | Medio | Medio | Utilizar al menos dos proveedores de SMS/email con enrutamiento y monitoreo de entrega, límites de reenvío configurados. | OTP por app con token, vía de asistencia telefónica o fallback a preguntas de seguridad.
Riesgo05 | Sprint 1 - Autenticación | Alta | Medio | Medio | Optimización del pipeline facial para cumplir <1,5 s, pruebas de UX con dispositivos de gama baja, fallback inmediato a huella/PIN. | Umbral de degradación automática a otro factor sin perjudicar la seguridad.
Riesgo06 | Sprint 1 - Autenticación | Media | Medio | Medio | Captchas progresivos, bloqueo solo ante fallos consecutivos y notificaciones de seguridad a cada intento fallido. | Desbloqueo autónomo por re-biometría (HU04) o asistencia de soporte.
Riesgo07 | Sprint 2 - Pagos sensibles | Media | Alto | Alto | Relacionar 1 a 1 el token facial con la transacción y su hash, biometric match en vivo y registro de auditoría del intento. | Reversión de la operación no autorizada, congelamiento preventivo y análisis forense como evento de seguridad.
Riesgo08 | Sprint 2 - Firma digital | Media | Alto | Alto | Revisión legal de la validez de la firma biométrico-facial en la jurisdicción peruana, certificado digital y evidencia enlazada de consentimiento. | Firma presencial o notarial como respaldo y protocolo de defensa ante impugnaciones.
Riesgo09 | Sprint 2 - Evaluación crediticia | Media | Medio | Medio | Validación estricta de datos obligatorios, autorización explícita del cliente para centrales de riesgo y modelos robustos ante datos incompletos. | Revisión manual o escalamiento de la solicitud ante resultados no concluyentes.
Riesgo10 | Sprint 2 - Desembolso | Baja | Medio | Medio | Operación idempotente con identificador único, verificación de saldo en el motor y seguimiento en el ledger antes de acreditar. | Reintento automático controlado, reversión del asiento y notificación al cliente.
Riesgo11 | Sprint 2 - Simulador | Baja | Alto | Alto | Cálculo de TCEA validado contra fórmulas oficiales del regulador y pruebas de exactitud sobre casos de referencia del SBS. | Actualización de parámetros, corrección de simulaciones emitidas y comunicación transparente al cliente.
Riesgo12 | Sprint 2 - Crédito | Media | Alto | Alto | Evaluación con score propio + centrales de riesgo y reglas de aprobación conservadoras con bandas por monto. | Aprobaciones escaladas a comité de crédito y límites de exposición segmentados por perfil de riesgo.
Riesgo13 | Sprint 3 - Motor transaccional | Media | Alto | Alto | Idempotencia por UUID en cada transacción, bloqueo atómico de fondos, patrón outbox y controles de saldo previos. | Reversión del asiento duplicado en el ledger, contracargo y conciliación posterior.
Riesgo14 | Sprint 3 - Motor transaccional | Media | Medio | Medio | Colas de procesamiento, caché de lectura de saldos, particionamiento por cuenta y pruebas de carga con picos definidos. | Escalado horizontal, backpressure y ventana de reintentos sin afectar el SLA.
Riesgo15 | Sprint 3 - Ledger | Baja | Alto | Alto | Transacciones ACID, validación automática de débito = crédito y cierre contable diario automatizado que detecta desbalances. | Asiento de corrección autorizado, recálculo del balance y reporte regulatorio del ajuste.
Riesgo16 | Sprint 3 - Conciliación | Media | Alto | Alto | Conciliación automática diaria con reglas de matching (monto, fecha, referencia) frente a los archivos de clearing de redes externas. | Flujo de reclamos, ajustes manuales doble-validados y priorización de diferencias por monto.
Riesgo17 | Sprint 3 - QR | Media | Medio | Medio | Cumplimiento del estándar de QR interoperable de la industria peruana y certificación con redes y otras billeteras desde diseño. | Doble motor de lectura interno y actualización de especificaciones ante cambios del estándar.
Riesgo18 | Sprint 3 - Billetera | Media | Alto | Alto | Límites diarios configurables por usuario/dispositivo, monitoreo antifraude en pagos express y alertas por operaciones atípicas. | Congelamiento preventivo de la billetera y verificación reforzada para reactivar.
Riesgo19 | Sprint 4 - Antifraude | Media | Medio | Medio | Perfiles de comportamiento por cliente (ubicaciones, horarios y montos habituales) con alertas en niveles y reglas de excepción para viajes. | Confirmación por OTP/biometría ante alerta, desbloqueo automático post-verificación.
Riesgo20 | Sprint 4 - AML/PLDFT | Alta | Medio | Medio | Umbrales de similitud calibrados, filtrado de coincidencias por algoritmo y revisión del oficial de cumplimiento antes de bloquear operaciones legítimas. | Escalamiento a comité de cumplimiento y expediente de análisis del caso.
Riesgo21 | Sprint 4 - AML/PLDFT | Baja | Alto | Alto | Suscripción a feeds oficiales actualizados (OFAC, World-Check, PEP) con control de versión y despliegue inmediato. | Rebarrido histórico de clientes y transacciones tras actualización de listas.
Riesgo22 | Sprint 4 - Auditoría | Baja | Alto | Alto | Log append-only con hash encadenado por registro y almacenamiento inmutable (WORM), permisos estrictos de solo lectura. | Regeneración del log desde respaldos cifrados y revisión forense si se sospecha manipulación.
Riesgo23 | Sprint 4 - Divisas | Media | Medio | Medio | Spread dinámico que absorbe la variación durante la congelación de 30 s y límites de exposición por cliente. | Rechazo automático al expirar la cotización, re-cotización y confirmación posterior.
Riesgo24 | Sprint 4 - Multidivisa | Media | Medio | Medio | Control de tipos de cambio internos, traspasos con registro en ledger y reglas de redondeo auditables antes de aplicar. | Reversión de traspasos erróneos e informes de recomposición.
Riesgo25 | Transversal - Todos los sprints | Media | Alto | Alto | Cumplimiento de la normativa de protección de datos personales, cifrado de datos biométricos en reposo/tránsito, consentimientos explícitos y minimización de datos. | Notificación de incidentes al regulador, plan de respuesta a brechas y suspensión temporal de funcionalidades afectadas.

## Flujo Financiero
Cómo se Procesa el Dinero
Operación | Etapa | Responsable | Qué ocurre | Estado | Control principal | Efecto en el dinero | Quién lo visualiza
Transferencia | 1. Solicitud | Cliente | Ingresa cuenta destino e importe y confirma. | Iniciada | Validar cuenta, beneficiario y formato. | Sin movimiento | Cliente
Transferencia | 2. Autorización | Cliente / Fraude | MFA y evaluación de límites y riesgo. | Validada o rechazada | Biometría/OTP, dispositivo, velocidad y listas de riesgo. | Sin movimiento | Cliente y Fraude
Transferencia | 3. Reserva | Motor transaccional | Reserva el importe y evita solicitudes duplicadas. | Autorizada | Saldo suficiente e idempotencia. | Disponible baja; retenido sube | Cliente y Operaciones
Transferencia | 4. Contabilización | Libro mayor | Registra débito y crédito de manera atómica. | Contabilizada | Partida doble y ID único. | Débito origen / crédito destino o tránsito | Operaciones y Auditoría
Transferencia | 5. Liquidación | Red / Banco receptor | Confirma la entrega de fondos al destino. | Liquidada | Canal cifrado y respuesta final. | Fondos entregados | Cliente y Operaciones
Transferencia | 6. Conciliación | Analista de operaciones | Compara libro mayor, red y banco. | Conciliada o excepción | Coincidencia de ID, monto, fecha y estado. | Ajuste solo si está autorizado | Operaciones y Cumplimiento
Pago QR | 1. QR y lectura | Comercio / Cliente | Genera y escanea QR con importe, referencia y vencimiento. | Iniciada | Formato interoperable y QR vigente. | Sin movimiento | Cliente y Comercio
Pago QR | 2. Pago | Cliente / Motor | Confirma con MFA; valida saldo, riesgo y duplicidad. | Autorizada | Autenticación reforzada e idempotencia. | Fondos retenidos | Cliente y Fraude
Pago QR | 3. Registro y liquidación | Libro mayor / Red | Contabiliza, envía y confirma el pago al comercio. | Liquidada | Partida doble y conciliación posterior. | Débito cliente / crédito comercio | Cliente, Comercio y Operaciones
Préstamo | 1. Solicitud | Cliente | Simula y presenta una solicitud autorizando la evaluación. | Solicitada | Consentimiento y expediente completo. | Sin movimiento | Cliente y Crédito
Préstamo | 2. Evaluación | Analista de crédito | Evalúa ingresos, deuda, capacidad de pago y riesgo. | Aprobada, observada o rechazada | Separación entre solicitud y aprobación. | Sin movimiento | Crédito y Cumplimiento
Préstamo | 3. Aceptación | Cliente | Acepta monto, tasa, plazo, cuota y condiciones. | Formalizada | Confirmación reforzada y contrato trazable. | Sin movimiento | Cliente y Crédito
Préstamo | 4. Desembolso | Motor / Libro mayor | Abona el préstamo y registra la obligación del cliente. | Desembolsada | Aprobación vigente y partida doble. | Crédito a cuenta / débito cartera de préstamos | Cliente, Crédito y Contabilidad
Préstamo | 5. Pago de cuota | Cliente / Sistema | Cobra capital, interés y conceptos permitidos según cronograma. | Pagada o vencida | Aplicación correcta y constancia. | Baja efectivo y deuda según composición | Cliente y Crédito
Excepción | Reverso | Operaciones autorizado | Crea una operación compensatoria asociada a la original. | Revertida | Nunca borrar la operación original. | Asientos compensatorios | Operaciones, Cumplimiento y Auditoría

## Matriz de acceso
Matriz de Accesos y Visibilidad
Rol | Saldos | Transferencias | Préstamos | Conciliación | Datos personales | Usuarios/permisos | Auditoría | Alcance / restricción
Cliente | Propios | Propias | Propios | Propios | Propias | No | No | Consulta y autoriza sus operaciones
Comercio | Cobros propios | Cobros propios | No | No | Mínimos | No | No | Genera QR y consulta pagos recibidos
Analista de crédito | Enmascarados | Solo relación crediticia | Expedientes asignados | No | Necesarios | No | Sí | Evalúa; no desembolsa ni cambia roles
Analista de operaciones | Enmascarados | Sí | Estado de desembolso | Sí | Enmascarados | No | Sí | Concilia y gestiona excepciones
Analista de fraude | Enmascarados | Sí | Alertas relacionadas | Sí | Necesarios | No | Sí | Retiene o libera casos según política
Oficial de cumplimiento | Enmascarados | Sí | Sí | Sí | Autorizados | No | Sí | Investiga operaciones inusuales
Administrador de seguridad | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Gestiona identidades, roles y permisos
Auditor | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Enmascarados | Solo lectura | Sí | Verifica evidencia; no ejecuta operaciones
Servicio transaccional | Técnico | Procesa | Desembolso autorizado | Procesa | Tokenizados | No | Sí | Cuenta técnica sin acceso interactivo

## Equipo y Roles
Equipo Scrum y Responsabilidades
N.° | Integrante | Rol | Especialidad | Responsabilidades principales | Lidera | Apoya | Participación | Observación
1 | Jair Pool Conislla Bocangel | Scrum Master | Gestión ágil y análisis funcional | Facilitar ceremonias, remover impedimentos, coordinar entregables y validar el backlog. | Identidad y planificación | Documentación y presentación | Semanas 1-18 | Primer integrante indicado por el equipo
2 | Jeremy Piero Rojas Egusquiza | Desarrollador Backend | API y servicios bancarios | Construir autenticación, servicios de cuentas, transferencias e integración con el motor transaccional. | Cuentas y transferencias | Préstamos y QR | Semanas 2-17 | Rol asignado para equilibrar el equipo
3 | Jheampierre Johayro Ralli Peralta | Desarrollador Frontend | Interfaz y experiencia de usuario | Construir pantallas de acceso, cuentas, transferencias, préstamos, billetera y pagos QR. | Billetera y QR | Préstamos y accesibilidad | Semanas 2-17 | Rol asignado para equilibrar el equipo
4 | Andersson Junior Espinoza Medina | Desarrollador de Datos | Base de datos y lógica transaccional | Diseñar modelo de datos, libro mayor, asientos, préstamos, saldos y conciliación. | Procesamiento del dinero | Backend e integración | Semanas 2-17 | Rol asignado para equilibrar el equipo
5 | Gonzales Flores, Gian Piero | Desarrollador QA y Seguridad | Pruebas, seguridad y fraude | Diseñar pruebas, validar criterios de aceptación, revisar accesos, MFA, fraude y vulnerabilidades. | Seguridad y antifraude | Pruebas integrales | Semanas 2-17 | Rol asignado para equilibrar el equipo
6 |  | Desarrollador DevOps e Integración | Entornos, automatización y observabilidad | Preparar repositorio, integración continua, despliegues, registros y soporte a la integración final. | Integración y despliegue | QA y documentación técnica | Semanas 2-17