1. Análisis del negocio

1.1 Contexto y problema

La banca digital en el Perú ha crecido de forma sostenida, pero buena parte de los procesos de apertura de cuenta, validación de identidad y aprobación de créditos todavía dependen de trámites presenciales o de validaciones manuales lentas. Esto genera fricción para el cliente, costos operativos para el banco y una ventana de exposición a fraude documentario y de identidad (suplantación, documentos falsificados, cuentas mula).

Banca Online Integral nace para resolver ese problema: permitir que un cliente abra su cuenta, se autentique, transfiera, solicite un préstamo, pague con QR y sea monitoreado contra fraude, todo de manera 100% digital, usando biometría facial como eje central de seguridad en lugar de contraseñas o trámites presenciales.

1.2 Objetivo del proyecto

Desarrollar un MVP de banca móvil que permita a un cliente completar todo su ciclo de vida financiero — registro con KYC biométrico, autenticación, consulta y transferencia de fondos, solicitud y desembolso de créditos, pagos con billetera y QR — de forma sencilla, rápida y segura, cumpliendo los requisitos regulatorios de prevención de fraude y lavado de activos exigidos a una entidad financiera en el Perú.

1.3 Alcance del proyecto (épicas)

El proyecto se organiza en 7 épicas, cada una agrupando los módulos funcionales que la componen:

| Épica | Módulos que incluye |
| --- | --- |
| Épica 1 – Identidad, Biometría y KYC | Registro y KYC Biométrico · Verificación y Activación de Cuenta · Autenticación BioFacial y Multi-factor · Recuperación de Cuenta con Biometría |
| Épica 2 – Cuentas y Transacciones | Consolidado de Cuentas y Saldos · Transferencias Propias e Interbancarias · Autorización Biométrico-Facial de Pagos Altamente Sensibles · Gestión de Beneficiarios Frecuentes |
| Épica 3 – Créditos Digitales | Simulador Inteligente de Créditos · Solicitud y Evaluación Crediticia Automática · Firma Digital de Contrato con Biometría Facial · Desembolso Inmediato y Programación de Cuotas |
| Épica 4 – Billetera y Pagos QR | Billetera Digital e Interoperabilidad · Generación y Cobro con QR Dinámico/Estático · Lectura y Confirmación de Pago QR · Pago de Servicios y Recargas Express |
| Épica 5 – Motor Transaccional | Motor Transaccional en Tiempo Real · Contabilidad en Libro Mayor (Ledger) de Partida Doble · Conciliación Bancaria y Redes de Pago |
| Épica 6 – Fraude y Cumplimiento | Motor Antifraude por Reglas y Anomalías Biométricas · Cumplimiento PLDFT / AML y Listas Restrictivas · Notificaciones de Seguridad Multicanal · Bitácora de Auditoría Inalterable (Audit Log) |
| Épica 7 – Productos Avanzados | Cuentas Multidivisa y Meta de Ahorro Automático · Módulo de Cambio de Divisas Preferencial · Distribución Automática de Ingresos y Nómina |

1.4 Roles y stakeholders involucrados

Las historias de usuario del backlog identifican los siguientes roles como actores directos del sistema:

•  Cliente

•  Comercio

•  Sistema

•  Analista de operaciones

•  Analista de fraude

•  Oficial de cumplimiento

•  Auditor

1.5 Equipo de desarrollo (Scrum)

| Rol | Integrante |
| --- | --- |
| Scrum Master | Jair Pool Conislla Bocangel |
| Desarrollador Backend | Jeremy Piero Rojas Egusquiza |
| Desarrollador Frontend | Jheampierre Johayro Ralli Peralta |
| Desarrollador de Datos | Andersson Junior Espinoza Medina |
| Desarrollador QA y Seguridad | Gonzales Flores, Gian Piero |

2. Planificación ágil

2.1 Resumen del backlog

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Historias de usuario totales | 26 |
| Épicas | 7 |
| Sprints planificados | 4 |
| Story points totales del backlog | 173 |
| Historias incluidas en el MVP | 24 (160 story points) |
| Historias fuera del MVP | 2 |
| Prioridad Must | 17 |
| Prioridad Should | 7 |
| Prioridad Could | 2 |

2.2 Historias de usuario por épica

Detalle completo del backlog (criterios de aceptación y requerimientos funcionales/no funcionales en el Excel adjunto de historias de usuario).

| ID | Módulo | Rol | Prioridad | SP | MVP | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registro y KYC Biométrico | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 1 |
| HU02 | Verificación y Activación de Cuenta | Cliente | Must | 3 | Sí | Sprint 1 |
| HU03 | Autenticación BioFacial y Multi-factor | Cliente | Must | 5 | Sí | Sprint 1 |
| HU04 | Recuperación de Cuenta con Biometría | Cliente | Should | 5 | Sí | Sprint 1 |
| HU05 | Consolidado de Cuentas y Saldos | Cliente | Must | 5 | Sí | Sprint 1 |
| HU06 | Transferencias Propias e Interbancarias | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 1 |
| HU08 | Autorización Biométrico-Facial de Pagos Altamente Sensibles | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 2 |
| HU07 | Gestión de Beneficiarios Frecuentes | Cliente | Should | 3 | Sí | Sprint 2 |
| HU09 | Simulador Inteligente de Créditos | Cliente | Should | 5 | Sí | Sprint 2 |
| HU10 | Solicitud y Evaluación Crediticia Automática | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 2 |
| HU11 | Firma Digital de Contrato con Biometría Facial | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 2 |
| HU12 | Desembolso Inmediato y Programación de Cuotas | Cliente | Must | 5 | Sí | Sprint 2 |
| HU13 | Billetera Digital e Interoperabilidad | Cliente | Must | 8 | Sí | Sprint 3 |
| HU14 | Generación y Cobro con QR Dinámico/Estático | Comercio | Must | 5 | Sí | Sprint 3 |
| HU15 | Lectura y Confirmación de Pago QR | Cliente | Must | 5 | Sí | Sprint 3 |
| HU16 | Pago de Servicios y Recargas Express | Cliente | Should | 5 | Sí | Sprint 3 |
| HU17 | Motor Transaccional en Tiempo Real | Sistema | Must | 13 | Sí | Sprint 3 |
| HU18 | Contabilidad en Libro Mayor (Ledger) de Partida Doble | Sistema | Must | 13 | Sí | Sprint 3 |
| HU19 | Conciliación Bancaria y Redes de Pago | Analista de operaciones | Must | 8 | Sí | Sprint 3 |
| HU20 | Motor Antifraude por Reglas y Anomalías Biométricas | Analista de fraude | Must | 8 | Sí | Sprint 4 |
| HU21 | Cumplimiento PLDFT / AML y Listas Restrictivas | Oficial de cumplimiento | Must | 8 | Sí | Sprint 4 |
| HU22 | Notificaciones de Seguridad Multicanal | Cliente | Should | 3 | Sí | Sprint 4 |
| HU23 | Bitácora de Auditoría Inalterable (Audit Log) | Auditor | Could | 5 | No | Sprint 4 |
| HU24 | Cuentas Multidivisa y Meta de Ahorro Automático | Cliente | Should | 5 | Sí | Sprint 4 |
| HU25 | Módulo de Cambio de Divisas Preferencial | Cliente | Should | 8 | Sí | Sprint 4 |
| HU26 | Distribución Automática de Ingresos y Nómina | Cliente | Could | 8 | No | Sprint 4 |

2.3 Plan de sprints

| Sprint | Historias | Story points |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 6 | 34 |
| Sprint 2 | 6 | 37 |
| Sprint 3 | 7 | 57 |
| Sprint 4 | 7 | 45 |

Story points totales planificados en los 4 sprints: 173. Velocity promedio planificada: 43.3 puntos por sprint.

2.4 Historias fuera del MVP

Las siguientes historias, de prioridad Could, quedaron fuera del alcance del MVP y pasan al backlog posterior a la primera entrega:

| ID | Módulo | Story points | Motivo |
| --- | --- | --- | --- |
| HU23 | Bitácora de Auditoría Inalterable (Audit Log) | 5 | Prioridad Could — funcionalidad complementaria, no crítica para el ciclo bancario esencial del MVP. |
| HU26 | Distribución Automática de Ingresos y Nómina | 8 | Prioridad Could — funcionalidad complementaria, no crítica para el ciclo bancario esencial del MVP. |

3. Prototipos y diseño

3.1 Enfoque de diseño

El diseño de interfaz sigue el flujo de cada épica del backlog, priorizando pantallas simples y con la menor cantidad de pasos posible en las operaciones más frecuentes (consulta de saldo, transferencia, pago con QR), y dejando los flujos más largos (KYC, solicitud de crédito) guiados paso a paso con indicadores de progreso, dado que involucran captura de cámara y validaciones que toman más tiempo.

[ Pendiente: insertar aquí las capturas de pantalla / enlace de Figma del prototipo elaborado por el equipo de Frontend. ]

3.2 Pantallas propuestas por módulo

Relación funcional entre módulo, pantalla propuesta y la historia de usuario que la origina:

| Módulo | Pantalla propuesta | HU relacionada |
| --- | --- | --- |
| Registro y KYC Biométrico | Escaneo de documento + validación de vida (liveness) + confirmación de datos | HU01 |
| Verificación y Activación de Cuenta | Ingreso de código OTP con reenvío y contador de expiración | HU02 |
| Autenticación BioFacial y Multi-factor | Login con reconocimiento facial y alternativa de huella/PIN | HU03 |
| Consolidado de Cuentas y Saldos | Dashboard principal: saldo disponible, retenido y movimientos | HU05 |
| Transferencias Propias e Interbancarias | Formulario de transferencia con selección de destino y confirmación | HU06 |
| Simulador Inteligente de Créditos | Simulador con sliders de monto/plazo y detalle de cuota | HU09 |
| Solicitud y Evaluación Crediticia Automática | Formulario de solicitud + pantalla de estado de evaluación | HU10 |
| Billetera Digital e Interoperabilidad | Vista de billetera con tarjetas/cuentas vinculadas | HU13 |
| Generación y Cobro con QR | Pantalla de generación de QR con monto y concepto (vista comercio) | HU14 |
| Lectura y Confirmación de Pago QR | Escáner de QR con resumen de pago antes de confirmar | HU15 |
| Motor Antifraude | Panel de alertas para el analista de fraude (vista interna, no cliente) | HU20 |

4. Gestión de riesgos

Matriz de riesgos identificados para el proyecto, con su categoría, probabilidad, impacto y mitigación propuesta.

| Escala de Probabilidad (P) |  |
| --- | --- |
| Valor | Descripción / Criterio |
| 1 | Baja: Poco probable que ocurra durante el proyecto. |
| 2 | Media: Posible que ocurra en algún momento del desarrollo. |
| 3 | Alta: Muy probable o seguro que ocurra si no se mitiga. |
| Escala de Impacto (I) |  |
| Valor | Descripción / Criterio |
| 1 | Leve: Afecta de manera mínima sin retrasar los sprints. |
| 2 | Moderado: Genera retrasos parciales o requiere ajustes menores. |
| 3 | Crítico: Bloquea un hito clave (como la Semana 5) o la funcionalidad core. |
| Niveles de Severidad (P x I) |  |  |
| Rango | Nivel de Riesgo | Acción a Tomar |
| 1 al 3 | Bajo (Verde) | Riesgo menor; requiere monitoreo básico. |
| 4 al 6 | Medio / Alto (Amarillo) | Requiere mitigación preventiva obligatoria. |
| 8 al 9 | Crítico (Rojo) | Atención inmediata; requiere mitigación y plan de contingencia estricto. |

| ID | Fase / Sprint | Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel de Riesgo (Probabilidad x Impacto) | Estrategia de Mitigación (Prevención) | Plan de Contingencia (Si pasa) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Sprint 1 / HU01 | Retraso o fallas técnicas al integrar la validación de identidad (KYC / Biometría) en las primeras semanas, afectando la Semana 5. | 3 | 3 | 9 (Crítico) | Empezar las pruebas con APIs o librerías de prueba desde la Semana 2 y no dejarlo para el final del Sprint 1. | Simplificar temporalmente el registro a validación por correo/OTP y añadir la biometría avanzada en el Sprint de respaldo. | Jeremy (Backend) / Gian Piero (Seguridad) |
| R02 | Equipo / Rol 6 | El puesto de Desarrollador DevOps e Integración sigue con nombre pendiente de confirmar, lo que podría retrasar despliegues de los Sprints. | 3 | 2 | 6 (Alto) | Definir un responsable interno provisional (como Andersson o Jeremy) que asuma los despliegues básicos mientras se confirma el integrante. | Distribuir las tareas de despliegue y configuración de entornos entre el Backend y Datos. | Jair (Scrum Master) |
| R03 | Sprint 2 / Transaccional | Inconsistencias en el cálculo de saldos o partidas dobles (HU17 - HU18) al cruzar cuentas y libros mayores. | 2 | 3 | 6 (Alto) | Realizar pruebas unitarias automatizadas y revisiones cruzadas de código entre Andersson (Datos) y Jeremy (Backend) en la Semana 4. | Pausar el pase a producción del Sprint 2 y dedicar un día completo a depurar la traza de asientos contables. | Andersson (Datos) |
| R04 | Matriz de Accesos | Fallas en la Matriz de Accesos (que un cliente pueda ver datos de otro o un analista altere roles indebidamente). | 2 | 3 | 6 (Alto) | Validar las pruebas de seguridad de roles (MFA, enmascaramiento) estrictamente antes de cerrar cada Sprint. | Bloquear temporalmente el módulo afectado mediante un parche rápido y aplicar control de acceso manual por base de datos. | Gian Piero (QA y Seguridad) |
| R05 | Gantt / Alcance Sem. 5 | Sobrecarga de tareas en el Sprint 1 y 2 que ponga en riesgo la presentación del Primer Avance (Semana 5). | 2 | 2 | 4 (Medio) | Monitorear el avance semanal mediante las Dailies para detectar historias estancadas y aplicar la regla del MVP (recortar "Should" si es necesario). | Enfocar todo el esfuerzo de la semana 4 y 5 únicamente en cumplir las historias etiquetadas como "Must" para el MVP. | Jair (Scrum Master) |
| R06 | Sprint 4 / Préstamos | Complejidad alta en el motor de simulación de cuotas y evaluación crediticia (HU09 a HU12). | 2 | 2 | 4 (Medio) | Realizar un diagrama de flujo previo de las tasas y plazos antes de programar la lógica en Java/Kotlin. | Simplificar las fórmulas de simulación de intereses a un modelo base fijo para la entrega y refinar después. | Jheampierre (Frontend) / Andersson (Datos) |
| R07 | Sprint 3 / Transferencias | Fallas de concurrencia o duplicidad de solicitudes al realizar transferencias a terceros o interbancarias (HU07). | 2 | 3 | 6 (Alto) | Aplicar estrictamente el patrón de Idempotencia (CA-03) en los endpoints para que las peticiones repetidas devuelvan el mismo resultado sin duplicar cargos. | Devolver de inmediato el estado previo de la transacción al usuario y activar el registro de excepción en la cola de red. | Jeremy (Backend) |
| R08 | Sprint 5 / Billetera y QR | Incompatibilidad en la lectura o estandarización de códigos QR interoperables (HU14 - HU15). | 2 | 2 | 4 (Medio) | Usar librerías estándar probadas para la generación y lectura de cadenas QR que cumplan con los formatos de la industria. | Implementar un sistema de entrada manual de referencia de pago como respaldo si la lectura por cámara falla. | Jheampierre (Frontend) |
| R09 | Sprint 6 / Conciliación | Desfases o diferencias de liquidación entre el libro mayor y las redes de pago externas durante la conciliación (HU19). | 2 | 3 | 6 (Alto) | Programar rutinas de validación diaria automatizada entre los saldos transaccionales y las cuentas de tránsito. | Generar reportes de excepciones de liquidación para que el analista de operaciones ejecute un ajuste manual autorizado. | Andersson (Datos) |
| R10 | Fraude y Seguridad (HU20) | Falsos positivos masivos en el motor de alertas antifraude ante comportamientos normales de los clientes. | 3 | 2 | 6 (Alto) | Realizar pruebas de calibración de reglas de riesgo con escenarios controlados antes de pasar a la fase de producción. | Relajar temporalmente los umbrales de sensibilidad de las alertas y habilitar una revisión rápida por el analista de fraude. | Gian Piero (Seguridad) |
| R11 | Calidad / Pruebas | Aparición de bugs críticos de última hora durante la semana de integración y estabilización (Semanas 16-17). | 3 | 2 | 6 (Alto) | Ejecutar pruebas de regresión continua al cierre de cada Sprint (apoyados en el rol de QA) y no acumular pruebas para el final. | Detener la implementación de características secundarias y enfocar todo el esfuerzo del equipo en la corrección de errores bloqueantes. | Todo el equipo |
| R12 | Cierre y Exposición | Problemas técnicos con la demostración en vivo o la base de datos durante la exposición final de la Semana 18. | 1 | 3 | 3 (Bajo) | Grabar un video de respaldo (backup) del funcionamiento de la plataforma y llevar la aplicación desplegada en un entorno cloud estable. | Presentar el flujo mediante la grabación de respaldo y explicar la arquitectura técnica expuesta en los entregables. | Jair (Scrum Master) |

5. SLA y KPIs

5.1 Conceptos

Un SLA (Acuerdo de Nivel de Servicio) es un compromiso medible sobre qué tan rápido o disponible debe estar una operación del sistema; define un valor objetivo y lo que se considera cumplido o incumplido.

Un KPI (Indicador Clave de Desempeño) es una métrica cuantificable que indica si el producto, ya en operación, se está acercando a un objetivo de negocio. El SLA mide el compromiso técnico; el KPI mide el resultado.

5.2 SLA técnicos por módulo

Cada SLA proviene textualmente de un Requerimiento No Funcional (RNF) ya definido en el backlog del proyecto, no de un valor propuesto de forma independiente.

| ID | Módulo | SLA objetivo | RNF de origen |
| --- | --- | --- | --- |
| HU01 | Registro y KYC Biométrico | El proceso completo de KYC no debe superar 60 segundos en condiciones normales de red. | RNF2 |
| HU02 | Verificación y Activación de Cuenta | El envío del código OTP debe tener un SLA de entrega menor a 5 segundos; el código expira a los 10 minutos. | RNF1 / RNF2 |
| HU03 | Autenticación BioFacial y Multi-factor | La validación biométrica debe completarse en menos de 1.5 segundos; disponibilidad mínima del módulo: 99.9%. | RNF1 / RNF2 |
| HU04 | Recuperación de Cuenta con Biometría | El cambio de credenciales debe notificarse por un canal distinto en menos de 1 minuto. | RNF2 |
| HU05 | Consolidado de Cuentas y Saldos | La consulta de saldos y movimientos debe responder en menos de 2 segundos. | RNF1 |
| HU06 | Transferencias Propias e Interbancarias | Las transferencias interbancarias deben ejecutarse en menos de 10 segundos. | RNF1 |
| HU08 | Autorización Biométrica de Pagos Sensibles | La validación biométrica adicional no debe añadir más de 3 segundos al flujo de pago. | RNF1 |
| HU07 | Gestión de Beneficiarios Frecuentes | La búsqueda de beneficiarios debe responder en menos de 1 segundo con hasta 100 registros. | RNF1 |
| HU09 | Simulador Inteligente de Créditos | El cálculo de la simulación debe entregarse en menos de 1 segundo. | RNF1 |
| HU10 | Solicitud y Evaluación Crediticia Automática | La pre-calificación debe entregarse en un máximo de 5 minutos. | RNF1 |
| HU11 | Firma Digital de Contrato | El documento firmado debe estar disponible para el cliente en menos de 1 minuto. | RNF2 |
| HU12 | Desembolso Inmediato y Programación de Cuotas | El desembolso debe acreditarse en menos de 30 segundos tras la firma del contrato. | RNF1 |
| HU13 | Billetera Digital e Interoperabilidad | El pago con billetera debe completarse en menos de 3 segundos. | RNF2 |
| HU14 | Generación y Cobro con QR | La generación del QR debe co mpletarse en menos de 1 segundo; la notificación de abono en menos de 5 segundos. | RNF2 / RNF3 |
| HU15 | Lectura y Confirmación de Pago QR | La lectura y validación del QR debe completarse en menos de 2 segundos. | RNF1 |
| HU16 | Pago de Servicios y Recargas Express | La consulta del servicio debe responder en menos de 2 segundos. | RNF1 |
| HU17 | Motor Transaccional en Tiempo Real | Cada transacción debe procesarse en menos de 200 milisegundos bajo carga normal. | RNF1 |
| HU18 | Contabilidad en Libro Mayor de Partida Doble | El cierre contable diario debe ejecutarse en una ventana definida sin afectar la operación diurna. | RNF2 |
| HU19 | Conciliación Bancaria y Redes de Pago | La conciliación diaria debe completarse antes del inicio de operaciones del siguiente día hábil. | RNF1 |
| HU20 | Motor Antifraude | Las alertas de fraude deben generarse en tiempo real: menos de 1 segundo desde el evento. | RNF1 |
| HU21 | Cumplimiento PLDFT / AML | El cotejo contra listas restrictivas debe ejecutarse en menos de 2 segundos por transacción. | RNF1 |
| HU22 | Notificaciones de Seguridad Multicanal | Las notificaciones deben entregarse en menos de 5 segundos desde el evento. | RNF1 |
| HU24 | Cuentas Multidivisa y Meta de Ahorro | Los traspasos entre bolsillos deben reflejarse en el saldo en menos de 5 segundos. | RNF2 |

5.3 KPIs de negocio y operación

| KPI | Definición | Meta propuesta | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Tasa de éxito de transacciones | Transacciones completadas / transacciones iniciadas | ≥ 99 % | Diaria |
| Tasa de finalización de onboarding KYC | Registros que completan el KYC / registros iniciados | ≥ 85 % | Semanal |
| Tasa de detección de fraude | Casos de fraude bloqueados / casos de fraude detectados | ≥ 95 % | Mensual |
| Falsos positivos del motor antifraude | Alertas sin fraude real / total de alertas | < 5 % | Mensual |
| Tasa de aprobación crediticia automática | Solicitudes resueltas sin intervención manual / total | ≥ 70 % | Mensual |
| Disponibilidad del sistema (uptime) | Tiempo operativo / tiempo total del periodo | ≥ 99.5 % | Mensual |
| Satisfacción del cliente (CSAT/NPS) | Encuesta post-operación | NPS ≥ 40 | Trimestral |

5.4 KPIs de gestión ágil

| KPI | Definición | Meta propuesta |
| --- | --- | --- |
| Velocity real por sprint | Story points completados y aceptados por sprint | ≥ 90 % de lo planificado (≈ 39 pts) |
| Cumplimiento de historias Must | Historias Must completadas / historias Must planificadas | 100 % |
| Porcentaje de avance del MVP | Story points completados acumulados / 160 totales del MVP | Progresión lineal esperada |
| Tasa de defectos por historia | Defectos encontrados en QA / historias entregadas en el sprint | < 1 defecto crítico por historia |
| Impedimentos abiertos | Impedimentos reportados en daily sin resolver | 0 al cierre del sprint |

5.5 Responsables de seguimiento

| Rol | Responsabilidad sobre SLA/KPI |
| --- | --- |
| Scrum Master (Jair Pool Conislla Bocangel) | Seguimiento de velocity, cumplimiento del backlog e impedimentos. |
| Desarrollador Backend (Jeremy Piero Rojas Egusquiza) | SLA de autenticación, cuentas y transferencias. |
| Desarrollador Frontend (Jheampierre Johayro Ralli Peralta) | SLA de experiencia de usuario en billetera, QR y accesibilidad. |
| Desarrollador de Datos (Andersson Junior Espinoza Medina) | SLA del motor transaccional, libro mayor, préstamos y conciliación. |
| Desarrollador QA y Seguridad (Gonzales Flores, Gian Piero) | Criterios de aceptación, KPIs de fraude/seguridad y tasa de defectos. |